## COVER
S
PROYEK PENGEMBANGAN GENERAL REPAIR & BODY REPAIR DAIHATSU
BATAM- KEPULAUAN RIAU
MINGGU KE -3
PERIODE : 19- 27 April 2026
LAPORAN PROGRES MINGGUAN

## REKAP TOTAL
REKAPITULASI PEK. STRUKTUR ARSITEKTUR, MEKANIKAL ELEKTRIKAL |  |  | PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
No. | URAIAN PEKERJAAN |  | TOTAL HARGA | SUB TOTAL | Bobot |  | Progres Minggu lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | S/D Progres Minggu ini |  | Ket.
|  |  | ( Rp. ) |  |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
I |  | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 1230270525.6 | 10.12% |  | 0.1216% | 1.202% |  | 0.01845% | 0.1824% |  | 0.14% | 1.384%
II |  | PEKERJAAN LUAR |  | 1642995062.0763 | 13.51%
| A | PEKERJAAN BONGKARAN | 99063134.96 |  | 0.8147% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| B | PEKERJAAN SALURAN | 274745887.8 |  | 2.26% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| C | PEKERJAAN PAVING BLOCK, EX. LOKAL / SNI | 773081348 |  | 6.358% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| D | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 64413739 |  | 0.5298% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| E | PEKERJAAN MEKANIKAL | 202002013.9315 |  | 1.661% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| F | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 229688938.3848 |  | 1.889% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
III |  | PEKERJAAN BANGUNAN BODY REPAIR |  | 8673079375.981 | 71.33%
| A | PEKERJAAN STRUKTUR | 6124057504.6819 |  | 50.37% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| B | PEKERJAAN ARSITEKTUR | 1678292666.215 |  | 13.8% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| C | PEKERJAAN MEKANIKAL | 380853441.8784 |  | 3.132% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| D | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 469505545.7595 |  | 3.861% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| E | PEKERJAAN ELEKTRONIK | 20370217.4462 |  | 0.1675% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
IV |  | PEKERJAAN BANGUNAN GENERAL REPAIR |  | 420076289.1759 | 3.455%
| A | PEKERJAAN STRUKTUR | 92303864.3999 |  | 0.7591% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| B | PEKERJAAN ARSITEKTUR | 263290546.4993 |  | 2.165% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| C | PEKERJAAN MEKANIKAL | 27712542.308 |  | 0.2279% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| D | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 36769335.9687 |  | 0.3024% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
V |  | PEKERJAAN BANGUNAN OFFICE & SHOWROOM |  | 148752298.5484 | 1.223%
| A | PEKERJAAN ARSITEKTUR | 135307890.5 |  | 9.197% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| B | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 13444408.0484 |  | 0.1106% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
VI |  | PEKERJAAN KONDISI EXISTING |  | 43917400 | 0.3612%
| A | PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN | 43917400 |  | 0.3612% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Total Pekerjaan |  |  |  |  | 100% |  | 0.1216% | 1.202% |  | 0.01845% | 0.1824% |  | 0.14% | 1.384%
|  | SUB TOTAL 1 |  | 12159090951.3815
|  | PROFIT & OVERHEAD KONTRAKTOR | 10% | 1215909095.1382
|  | SUB TOTAL 2 |  | 13375000046.5197
|  | DIBULATKAN |  | 13375000000
|  | PPN | 11% | 1471250000
|  | GRAND TOTAL |  | 14846250000
Batam ,27 April 2026
Di setujui, | [14 empty] | Di ajukan,
PT. ARSITEK ARUPADATU |  |  | PT. Espe Kontraktor Indo |  |  |  |  | PT. Espe Kontraktor Indo | [6 empty] | PT. Espe Kontraktor Indo
Dony aditya |  |  | TOTO SUSILO |  |  |  |  | TOTO SUSILO | [6 empty] | Dedy Dimyanto
spv |  |  | Site Manager |  |  |  |  | Site Manager | [6 empty] | Project Manager

## I. PERSIAPAN
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | VOLUME KONTRAKTOR | HARGA SAT | JUMLAH HARGA | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket. | Perhitungan volume di kolom ini
[5 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. ) |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 1230270525.6 | 10.12%
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Proyek Manajemen dan biaya - biaya administrasi lapangan | ls | 1 | 1 | 225000000 | 225000000 | 1.85% | 0.5 | 50% | 0.9252% | 0 | 0% | 0% | 0.5 | 50% | 0.9252% |  | 0.5
( Staf kontraktor di site harus ada personil Safety Officer dan Quality Control )
2 | Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan, termasuk alat pancang, Alat bor, Scafolding dll | ls | 1 | 1 | 587645000 | 587645000 | 4.833% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0
3 | Penjagaan dan perawatan jalan, pagar, trotoar yang ada | ls | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 0.04112% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0
4 | Keamanan lapangan selama pekerjaan berlangsung | ls | 1 | 1 | 35000000 | 35000000 | 0.2879% | 0.05 | 5% | 0.01439% | 0.05 | 5% | 0.01439% | 0.1 | 10% | 0.02879% |  | 0.1
5 | Sumber air kerja (dengan jet pump) berikut peralatan penunjang | ls | 1 | 1 | 15870000 | 15870000 | 0.1305% | 0 | 0% | 0% | 0.05 | 5% | 0.006526% | 0.05 | 5% | 0.006526% |  | 0.05
6 | Pengadaan sumber listrik kerja (dengan genset) berikut peralatan penunjang | ls | 1 | 1 | 69700000 | 69700000 | 0.5732% | 0 | 0% | 0% | 0.1 | 10% | 0.05732% | 0.1 | 10% | 0.05732% |  | 0.1
7 | Peralatan komunikasi (telepon, HT, dll) | ls | 1 | 1 | 10800000 | 10800000 | 0.08882% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0
8 | Asuransi ( C.A.R, ASTEK dan Personal Incident 3 person ) | ls | 1 | 1 | 38300000 | 38300000 | 0.315% | 0 | 0% | 0% | 0.2 | 20% | 0.063% | 0.2 | 20% | 0.063% |  | 0.2
9 | Pembuatan gambar kerja (shop drawing) & gambar terlaksana ( as built drawing ) | ls | 1 | 1 | 3200000 | 3200000 | 0.02632% | 0.05 | 5% | 0.001316% | 0 | 0% | 0% | 0.05 | 5% | 0.001316% |  | 0.05
10 | Peralatan Pengaman dan APD (sepatu boot, helm, fire extinguiser , dsb) | ls | 1 | 1 | 7400000 | 7400000 | 0.06086% | 0.1 | 10% | 0.006086% | 0 | 0% | 0% | 0.1 | 10% | 0.006086% |  | 0.1
11 | Testing material | ls | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 | 0.1645% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0
12 | Laporan Progres pekerjaan dilengkapi dengan dokumen photo, setiap minggu | ls | 1 | 1 | 3000000 | 3000000 | 0.02467% | 0.01 | 1% | 0.0002467% | 0 | 0% | 0% | 0.01 | 1% | 0.0002467% |  | 0.01
13 | Pekerjaan Pengukuran yang diperlukan selama proyek berlangsung | ls | 1 | 1 | 4500000 | 4500000 | 0.03701% | 0.05 | 5% | 0.00185% | 0 | 0% | 0% | 0.05 | 5% | 0.00185% |  | 0.05
14 | Koordinasi Lingkungan dan Perijinan yang berkaitan dengan pelaksanaan diluar IMB | ls | 1 | 1 | 100000000 | 100000000 | 0.8224% | 0 | 0% | 0% | 0.05 | 5% | 0.04112% | 0.05 | 5% | 0.04112% |  | 0.05
15 | Kantor dan Gudang kontraktor sementara dan Los kerja , sesuai kebutuhan | ls | 1 | 1 | 31600000 | 31600000 | 0.2599% | 0.5 | 50% | 0.1299% | 0 | 0% | -1.952e-16% | 0.5 | 50% | 0.1299% |  | 0.5
16 | Buangan material bongkaran keluar lokasi | ls | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 0.04112% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0
17 | Pagar sementara seng H=2,4 m fin oil paint + rangka + pintu gerbang selama konstruksi pentahapan area bengkel | m' | 124.202 | 124.202 | 300300 | 37297860.6 | 0.3067% | 49.6808 | 40% | 0.1227% | 0 | 0% | 3.903e-16% | 49.6808 | 40% | 0.1227% |  | 49.6808
18 | Jembatan temporary utk akses mobilisasi alat berat | ls | 1 | 1 | 30957665 | 30957665 | 0.2546% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0
| Total Pekerjaan Persiapan … |  |  |  |  | 1230270525.6 | 10.12% |  |  | 1.202% |  |  | 0.1824% |  |  | 1.384%
u

## II.PEK. LUAR
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
No | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT | VOLUME | VOLUME KONTRAKTOR | HARGA SAT ( Rp ) | JUMLAH ( Rp ) | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[9 empty] | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
II |  | PEKERJAAN LUAR
| A | PEKERJAAN BONGKARAN |  |  |  |  | 99063134.96 | 0.8147%
| B | PEKERJAAN SALURAN |  |  |  |  | 274745887.8 | 2.26%
| C | PEKERJAAN PAVING BLOCK, EX. LOKAL / SNI |  |  |  |  | 773081348 | 6.358%
| D | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  |  | 64413739 | 0.5298%
9.962%
A |  | PEKERJAAN BONGKARAN
1 |  | Area lantai basement (General repair)
|  | * R. Part Ex. Repair & samping stall 5 : Pekerjaan pembongkaran dinding, termasuk pintu | m2 | 76.6077 | 76.6077 | 130400 | 9989644.08 | 0.08216% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * R. Part Ex. Repair & R. G. part : Pekerjaan bobokan lantai existing | m2 | 58.46 | 58.46 | 172000 | 10055120 | 0.0827% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * Urinal / toilet mekanik : Pekerjaan bobokan dinding keramik existing | m2 | 28.6 | 28.6 | 101300 | 2897180 | 0.02383% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
* Pekerjaan pembongkaran plafond, untuk :
|  | - R. Part Ex. Repair & R. G. part | m2 | 58.46 | 58.46 | 95300 | 5571238 | 0.04582% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | - Urinal / toilet mekanik | m2 | 7.256 | 7.256 | 95300 | 691496.8 | 0.005687% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | - R. part exclaim menjadi R. karu | m2 | 10 | 10 | 95300 | 953000 | 0.007838% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | - Smoking area menjadi R. security | m2 | 13.45 | 13.45 | 95300 | 1281785 | 0.01054% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * Area wastafel & r. part exclaim : Pekerjaan pembongkaran dinding tengah | m2 | 13.7436 | 13.7436 | 130400 | 1792165.44 | 0.01474% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * Pekerjaan bobokan lantai existing termasuk keramik, grating / item yang terkait didalamnya, untuk : |  |  | 0 | 0
|  | * Combiboot menjadi Stall loading / unloading | m2 | 34.633 | 34.633 | 172000 | 5956876 | 0.04899% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * R. security menjadi r. part exclaim | m2 | 7.935 | 7.935 | 172000 | 1364820 | 0.01122% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * Area urinal / toilet mekanik, wastafel dan r. part exclaim menjadi urinal & r. karu | m2 | 17.1 | 17.1 | 172000 | 2941200 | 0.02419% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * R. smoking area menjadi R. security | m2 | 9.85 | 9.85 | 172000 | 1694200 | 0.01393% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * R. g.part & r. gudang bahan : Pekerjaan pembongkaran dinding roster | m2 | 9.4068 | 9.4068 | 191300 | 1799520.84 | 0.0148% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * Area stalll dempul, epoxy, masking : Pekerjaan pembongkaran seluruh lantai termasuk grating / item yang terkait didalamnya | m2 | 73.82 | 73.82 | 103600 | 7647752 | 0.0629% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 |  | Area lantai 1 (office & showroom)
|  | * R. admin : Pekerjaan pembongkaran dinding partisi , termasuk pintu | m2 | 30.342 | 30.342 | 112900 | 3425611.8 | 0.02817% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * R. admin : Pekerjaan pembongkaran plafond | m2 | 28 | 28 | 95300 | 2668400 | 0.02195% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 |  | Area lantai 2 (office & showroom)
|  | * R. MPR menjadi r. salesman : Pekerjaan pembongkaran dinding & pintu, termasuk modifikasi railing tangga menjadi dinding bata | m2 | 37.5804 | 37.5804 | 250000 | 9395100 | 0.07727% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | * R. MPR menjadi r. salesman : Pekerjaan pembongkaran plafond | m2 | 77.05 | 77.05 | 95300 | 7342865 | 0.06039% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 |  | Pekerjaan pembongkaran atap, kolom, dinding partisi dan policarbonate beserta rangka pada area washing stall | ls | 1 | 1 | 3405800 | 3405800 | 0.02801% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 |  | Metode pemasukan alat pancang dengan HSPD 120 ton bisa melalui jalur / jalan belakang namun ada Pekerjaan bongkar & pemasangan kembali pagar panel ( 3 panel, panjang 1 panel : 2,4 m) di area belakang (melalui tanah stock yard) | m' | 7.2 | 7.2 | 2526300 | 18189360 | 0.1496% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
Sub Total Pek Bongkaran ... | [6 empty] | 99063134.96 | 0.8147% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
B |  | PEKERJAAN SALURAN
Saluran beton precast ex. SCG, PRECON, Lokal / SNI
Termasuk bobokan jalan existing (bila ada), Galian tanah, urugan sirtu, urugan kembali, buangan tanah & pasir urug
1 |  | Saluran buis beton bertulang, menuju saluran existing
|  | - Saluran buis beton BB40 dia 40 cm | m' | 61.573 | 61.573 | 713600 | 43938492.8 | 0.3614% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 |  | Pekerjaan Bak Kontrol ( BK )
|  | - BK1, uk. 1340 mm x 1340 mm + tutup beton bertulang | unit | 19 | 19 | 11142000 | 211698000 | 1.741% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 |  | Saluran box culvert ukuran 600 x 600 mm , menuju saluran existing | m' | 7.775 | 7.775 | 2457800 | 19109395 | 0.1572% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
Sub Total Pekerjaan Drainase … | [6 empty] | 274745887.8 | 2.26% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
C |  | PEKERJAAN PAVING BLOCK, EX. LOKAL / SNI
terkait pemindahan & pemasangan kembali
1 |  | Biaya pemindahan paving block dari EX. SITE Body repair | m2 | 1612 | 1612 | 7400 | 11928800 | 0.09811% | 0 | 0% | 0% | 10 | 0.6203% | 0.0006086% | 10 | 0.6203% | 0.0006086% |  | 10
2 |  | Pemadatan tanah CBR min 6% | m2 | 1612 | 1612 | 41600 | 67059200 | 0.5515% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 |  | Pekerjaan urugan Sirdam CBR min 60 % tebal 30 cm | m3 | 483.6 | 483.6 | 1080500 | 522529800 | 4.297% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 |  | Lapisan abu batu t= 7 cm | m3 | 112.84 | 112.84 | 984700 | 111113548 | 0.9138% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 |  | Pekerjaan urugan limestone tebal 60 cm | m3 |  | 0 | 0 | TAKEOUT
6 |  | Paving block Natural K-450 t=8 cm, ex. Cisangkan/Lokal termasuk topi uskup (biaya hanya mencakup upah pasang, material by existing) | m2 | 1612 | 1612 | 37500 | 60450000 | 0.4972% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
Sub Total Pekerjaan paving block … | [6 empty] | 773081348 | 6.358% |  |  | 0% |  |  | 0.0006086% |  |  | 0.0006086%
D |  | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 |  | Pekerjaan Sendimen Trap & Filter, ukuran 2750 x 800 mm, lengkap termasuk galian, urugan, lantai kerja, beton, bekisting, pembesian & penutup (sesuai gambar) | unit | 1 | 1 | 15427900 | 15427900 | 0.1269% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 |  | Pekerjaan marka cat parkir warna Putih dengan epoxy paint ex. Novalux | m' | 270.8 | 270.8 | 89300 | 24182440 | 0.1989% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 |  | Pekerjaan bak sampah uk. 1,65 x 3,15 m + tutup plat besi t=2 mm finish oil paint ftalit type 1115-180 brighyt green & type 115-444 banana yellow EX. KANSAI, sesuai gambar | unit | 1 | 1 | 19018600 | 19018600 | 0.1564% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 |  | Pekerjaan dudukan ipal |  |  |  |  | 0
| 1 | Lantai Kerja Adukan 1:3:5, tebal 5 cm di bawah plat lantai | m3 | 0.24805 | 0.26 | 1186300 | 308438 | 0.002537% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| 2 | Urugan sirdam t=20 cm | m3 | 0.902 | 1.03 | 1080500 | 1112915 | 0.009153% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| 3 | Pekerjan pemadatan tanah CBR min 6% | m2 | 4.51 | 5.15 | 41600 | 214240 | 0.001762% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| 4 | Pekerjaan beton bertulang (K - 300/Fc 25Mpa) + integral kristalin, untuk : |  |  |  |  | 0
|  | - Plat beton lantai, t = 15 cm ( S15 ) | m3 | 0.165 | 0.15 | 1774600 | 266190 | 0.002189% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | - Plat beton lantai, t = 20 cm ( S20 ) | m3 | 0.7722 | 0.7 | 1774600 | 1242220 | 0.01022% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| 5 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk Plat Lantai | m2 | 0.1562 | 2.2 | 235600 | 518320 | 0.004263% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| 6 | PEKERJAAN PEMBESIAN / TULANGAN |  |  |  |  | 0
|  | - Plat beton lantai, S15 (dia D13-150 mm) 2 layer | kg | 30.562 | 28.02 | 16600 | 465132 | 0.003825% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | - Plat beton lantai, S20 (dia D13-150 mm) 2 layer | kg | 107.2725 | 99.84 | 16600 | 1657344 | 0.01363% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
Sub Total Pekerjaan Lain-lain … | [6 empty] | 64413739 | 0.5298% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## III.BODY REPAIR
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[5 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. ) |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
III | PEKERJAAN BANGUNAN BODY REPAIR
1 | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN PONDASI TIANG PANCANG |  |  |  |  | 553985000 | 4.556%
B | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  |  |  |  | 781559653.98 | 6.428%
C | PEKERJAAN LANTAI KERJA |  |  |  |  | 9049333.66 | 0.07442%
D | PEKERJAAN BETON BERTULANG (K - 300/Fc 25Mpa) |  |  |  |  | 653237135.3 | 5.372%
E | PEKERJAAN BEKISTING |  |  |  |  | 152746484.56 | 1.256%
F | PEKERJAAN PEMBESIAN / TULANGAN |  |  |  |  | 654508368.4 | 5.383%
G | PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA |  |  |  |  | 2337235268.0819 | 19.22%
H | PEKERJAAN ATAP |  |  |  |  | 964527576.7 | 7.933%
I | PEKERJAAN WATERPROOFING |  |  |  |  | 17208684 | 0.1415%
| JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR |  |  |  |  | 6124057504.6819 | 50.37%
1 | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA & PLESTERAN |  |  |  |  | 174609285.6 | 1.436%
B | PEKERJAAN LANTAI |  |  |  |  | 808979455.8 | 6.653%
C | PEKERJAAN FINISHING DINDING |  |  |  |  | 160115299.335 | 1.317%
D | PEKERJAAN KOSEN, PINTU & JENDELA |  |  |  |  | 355230400 | 2.922%
E | PEKERJAAN PLAFOND |  |  |  |  | 14815820 | 0.1218%
F | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  |  | 21129472.98 | 0.1738%
G | PEKERJAAN SANITAIR |  |  |  |  | 33348200 | 0.2743%
H | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  |  | 110064732.5 | 0.9052%
| JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  |  |  | 1678292666.215 | 13.8%
1 | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN PONDASI TIANG PANCANG
1 | Tiang Pancang uk. 25x25 cm L= 15 M dari tanah existing (termasuk Biaya Pemancangan dng hydraulic Jacking dan penyambungan), Mutu beton Fc' = 42 Mpa | m' | 750 | 750 | 612100 | 459075000 | 3.776% | 0 | 0% | 0% | 25 | 3.333% | 0.1259% | 25 | 3.333% | 0.1259% |  | 25
2 | Pemotongan Kepala Tiang Pancang | ttk | 50 | 50 | 98900 | 4945000 | 0.04067% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Preboring kedlaman ± 4-5 mtr, termasuk pengisian dengan bahan grouting setelah tiang tertanam | ttk | 50 | 50 | 942500 | 47125000 | 0.3876% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | PDA test | ttk | 2 | 2 | 21420000 | 42840000 | 0.3523% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang … |  |  |  |  | 553985000 | 4.556% |  |  | 0% |  |  | 0.1259% |  |  | 0.1259%
B | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
1 | Pekerjaan Galian Tanah untuk :
a | Pile cap | m3 | 43.197 | 36.788 | 143200 | 5268041.6 | 0.04333% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
b | Tie Beam | m3 | 99.4179 | 67.577 | 143200 | 9677026.4 | 0.07959% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Pekerjaan Urugan Tanah
Urugan & Pemadatan Tanah Kembali untuk :
a | Pile cap | m3 | 18.7157 | 10.178 | 65300 | 664623.4 | 0.005466% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
b | Tie Beam | m3 | 36.1519 | 12.692 | 65300 | 828787.6 | 0.006816% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Pekerjaan buangan tanah ex. Galian
a | Pile cap | m3 | 24.4813 | 26.61 | 101500 | 2700915 | 0.02221% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
b | Tie Beam | m3 | 63.2659 | 54.885 | 101500 | 5570827.5 | 0.04582% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Pekerjaan Urugan Pasir |  |  | 0 | 0
| Urugan Pasir setebal 10 cm dibawah : |  |  | 0 | 0
a | Pile cap | m3 | 4.2669 | 2.1336 | 407100 | 868588.56 | 0.007144% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
b | Tie Beam | m3 | 13.2557 | 12.7504 | 407100 | 5190687.84 | 0.04269% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
c | Plat lantai basement , termasuk area ramp | m3 | 195.5923 | 179.8903 | 407100 | 73233341.13 | 0.6023% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Pekerjaan pemadatan tanah di bawah area plat lantai basement & ramp dipadatkan, min CBR 6 % | m2 | 1775.2316 | 1798.903 | 41600 | 74834364.8 | 0.6155% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | Pekerjaan urugan sirdam CBR > 50 %, tebal 30 cm di bawah area plat lantai basement & ramp | m3 | 532.5695 | 539.6709 | 1080500 | 583114407.45 | 4.796% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Pekerjaan plastik cor di bawah area plat lantai basement & ramp | m2 | 1775.2316 | 1798.903 | 10900 | 19608042.7 | 0.1613% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Galian, Urugan dan Pemadatan … |  |  |  |  | 781559653.98 | 6.428% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
C | PEKERJAAN LANTAI KERJA
1 | Lantai Kerja Adukan 1:3:5, tebal 5 cm di bawah :
a | Pile cap | m3 | 2.1334 | 1.253 | 1186300 | 1486433.9 | 0.01222% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
b | Tie Beam | m3 | 6.6279 | 6.3752 | 1186300 | 7562899.76 | 0.0622% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Lantai Kerja … |  |  |  |  | 9049333.66 | 0.07442% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
D | PEKERJAAN BETON BERTULANG (K - 300/Fc 25Mpa)
1 | Pile cap
| - PC1 ( 70x70x70 cm ) | m3 | 4.5276 | 5.145 | 1477100 | 7599679.5 | 0.0625% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - PC2 ( 70x150x70 cm ) | m3 | 15.3615 | 13.965 | 1477100 | 20627701.5 | 0.1696% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Tie Beam |  |  | 0 | 0
| - TG36 ( 30x60 cm ) | m3 | 47.7206 | 38.251 | 1477100 | 56500552.1 | 0.4647% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Kolom |  |  | 0 | 0
| - PD45 ( 40x50 cm ), kolom pedestal | m3 | 7.26 | 5.697 | 1477100 | 8415038.7 | 0.06921% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - PD34 ( 30x40 cm ), kolom pedestal | m3 | 1.98 | 1.565 | 1477100 | 2311661.5 | 0.01901% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Plat beton |  |  | 0 | 0
| Lantai basement |  |  | 0 | 0
| - Plat beton lantai, t = 20 cm ( S20 ) | m3 | 358.9168 | 340.169 | 1477100 | 502463629.9 | 4.132% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Lantai ramp |  |  | 0 | 0
| - Plat beton lantai, t = 20 cm ( S20 ) | m3 | 32.2678 | 26.157 | 1477100 | 38636504.7 | 0.3178% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Balok tepi Slab on round, termasuk area Ramp |  |  | 0 | 0
| - B ( 30x35 cm ) | m3 | 28.7364 | 11.294 | 1477100 | 16682367.4 | 0.1372% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Beton Bertulang … |  |  |  |  | 653237135.3 | 5.372% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
E | PEKERJAAN BEKISTING
1 | Bekisting pasangan bataco Pile Cap | m2 | 118.657 | 87.92 | 126900 | 11157048 | 0.09176% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Bekisting pasangan bataco Tie Beam | m2 | 397.6714 | 255.008 | 126900 | 32360515.2 | 0.2661% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk Kolom | m2 | 88.44 | 77.412 | 251300 | 19453635.6 | 0.16% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk + penutup samping untuk Plat Lantai basement & ramp |  |  | 0 | 0
| - Plat basement | m2 | 59.8195 | 36.3932 | 235600 | 8574237.92 | 0.07052% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Plat ramp | m2 | 166.7167 | 157.7054 | 235600 | 37155392.24 | 0.3056% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk balok tepi Slab on round, temasuk area ramp | m2 | 256.264 | 186.951 | 235600 | 44045655.6 | 0.3622% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Bekisting … |  |  |  |  | 152746484.56 | 1.256%
F | PEKERJAAN PEMBESIAN / TULANGAN
1 | Pile cap
| - PC1 (dia. 16, 13 mm) | kg | 823.5919 | 634.63 | 16600 | 10534858 | 0.08664% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - PC2 (dia. 16, 13 mm) | kg | 1695.6217 | 1480.76 | 16600 | 24580616 | 0.2022% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Tie beam |  |  | 0 | 0
| - TG36 (dia. 19, 10 mm) | kg | 9499.3052 | 9591.42 | 16600 | 159217572 | 1.309% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Kolom |  |  | 0 | 0
| - PD45 (dia. 16,10 mm) | kg | 1169.0763 | 1952.149 | 16600 | 32405673.4 | 0.2665% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - PD34 (dia. 16,10 mm) | kg | 386.5455 | 572.936 | 16600 | 9510737.6 | 0.07822% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Plat beton
Lantai basement
a | Plat beton lantai, S20 (wiremesh M8 -150) , termasuk tulangan ekstra 2-D16 L=1200 mm / 2 layer | m2 | 1794.584 | 1706.419 | 210400 | 359030557.6 | 2.953% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
Lantai ramp
b | Plat beton lantai, S20 (wiremesh M8 -150) , termasuk tulangan ekstra 2-D16 L=1200 mm / 2 layer | m2 | 161.3388 | 130.74 | 210400 | 27507696 | 0.2262% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Balok tepi Slab on round, ternasuk area ramp
| - B (dia. 10 mm) | kg | 1957.1952 | 1910.883 | 16600 | 31720657.8 | 0.2609% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Pembesian / Tulangan … |  |  |  |  | 654508368.4 | 5.383% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
G | PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA
1 | Kolom baja
| - SC1, WF-400.200.8.13 | kg | 3205.29 | 2603.7 | 33700 | 87744690 | 0.7216% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - SC2, WF-350.175.7.11 | kg | 2859.817 | 2604 | 32100 | 83588400 | 0.6875% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - SC3, WF-300.150.6,5.9 | kg | 1708.5795 | 1313.28 | 32100 | 42156288 | 0.3467% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Frame Baja |  |  | 0 | 0
| - W20, WF 200.100.5,5.8 | kg | 2307.1521 | 1807.701 | 29200 | 52784869.2 | 0.4341% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W25, WF 250.125.6.9 | kg | 1402.522 | 1153.265 | 29900 | 34482623.5 | 0.2836% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W15, WF 150.75.5.7 | kg | 637.56 | 399.332 | 27500 | 10981630 | 0.09032% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W35, WF 350.175.7.11 | kg | 7272.848 | 6168.948 | 32100 | 198023230.8 | 1.629% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W30, WF 300.150.6,5.9 | kg | 6969.4768 | 6706.66 | 32100 | 215283786 | 1.771% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - ST1, Steel pipe dia 4" T= 4,5 mm | kg | 2169.53 | 2200.16 | 43700 | 96146992 | 0.7907% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Fly brace L. 50.50.5 | kg | 469.9933 | 469.9933 | 28100 | 13206812.6667 | 0.1086% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Truss rangka cladding type TR1, WF 300x150x6,5x9 + T-175x175x7x11 + L-70x70x6 | kg | 2597.1381 | 1378.167 | 28100 | 38726492.7 | 0.3185% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Gording, untuk : |  |  | 0 | 0
| - CNP 200x75x20x2,3 | kg | 17864.8789 | 16730.387 | 28100 | 470123874.7 | 3.866% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Rangka listplank, CNP 100x50x20x2,3 | kg | 2636.5222 | 2636.5222 | 28100 | 74086274.2269 | 0.6093% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Trekstang dia. 12 mm | kg | 1275.7677 | 1275.7677 | 28100 | 35849071.3134 | 0.2948% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | Ikatan Angin dia. 19 mm | kg | 1412.4571 | 1412.4571 | 28100 | 39690043.2399 | 0.3264% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Base plate, Plat Sambung, Stiffener | kg | 6848.6916 | 6848.6916 | 28100 | 192448233.1627 | 1.583% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
8 | Baut-Baut HTB |  |  |  |  | 0
| - Baut dia. 16 mm | bh | 720 | 720 | 18600 | 13392000 | 0.1101% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Baut dia. 22 mm | bh | 240 | 240 | 34800 | 8352000 | 0.06869% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Baut dia. 20 mm | bh | 600 | 600 | 28000 | 16800000 | 0.1382% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Baut gording M 12 mm | bh | 1504 | 1504 | 12200 | 18348800 | 0.1509% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Turn buckle Ø 19 mm | bh | 160 | 160 | 107700 | 17232000 | 0.1417% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Anchor Bolt |  |  |  |  | 0
| - Anchor Bolt dia. 22 mm | bh | 148 | 148 | 53600 | 7932800 | 0.06524% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
11 | Semen grouting bawah plat kolom ex Combextra GP t=25 mm | m3 | 0.050685 | 0.050685 | 28560000 | 1447563.6 | 0.01191% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | Pengecatan dengan Zinchromate | kg | 61638.2241 | 55709.0318 | 3500 | 194981611.4282 | 1.604% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - 2 lapis Zinc Chromate primer Green, tebal min. 60 micron, ex. Kansai Paint |  |  |  |  | 0
- 2 lapis tebal min. 60 micron dengan finishing Ftalit ex. Kansai Paint
CANOPY
1 | Frame Baja |  |  |  |  | 0
| - W30A, WF 400.200.8.13 | kg | 2532.8945 | 1668.698 | 33700 | 56235122.6 | 0.4625% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W20, WF 200.100.5,5.8 | kg | 958.4041 | 778.393 | 29200 | 22729075.6 | 0.1869% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W30, WF 300.150.6,5.9 | kg | 3864.2164 | 3248.432 | 32100 | 104274667.2 | 0.8576% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - W15, WF 150.75.5.7 | kg | 36.19 | 23.789 | 27500 | 654197.5 | 0.00538% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Gording, CNP 200x75x20x2,3 | kg | 2692.008 | 2507.918 | 28100 | 70472495.8 | 0.5796% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Trekstang dia. 12 mm | kg | 182.5904 | 182.5904 | 28100 | 5130790.2052 | 0.0422% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Ikatan Angin dia. 16 mm | kg | 202.1537 | 202.1537 | 28100 | 5680517.7271 | 0.04672% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Base plate, Plat Sambung, Stiffener | kg | 1308.5571 | 1308.5571 | 28100 | 36770455.7202 | 0.3024% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | Baut-Baut HTB |  |  |  |  | 0
| - Baut dia. 16 mm | bh | 138 | 138 | 18600 | 2566800 | 0.02111% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Baut dia. 20 mm | bh | 1050 | 1050 | 28000 | 29400000 | 0.2418% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Baut gording M 12 mm | bh | 216 | 216 | 12200 | 2635200 | 0.02167% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Turn buckle Ø 19 mm | bh | 20 | 20 | 107700 | 2154000 | 0.01772% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Pengecatan dengan Zinchromate | kg | 11777.0143 | 9920.5312 | 3500 | 34721859.1916 | 0.2856% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- 2 lapis Zinc Chromate primer Green, tebal min. 60 micron, ex. Kansai Paint
- 2 lapis tebal min. 60 micron dengan finishing Ftalit ex. Kansai Paint
| Total Pekerjaan Konstruksi Baja … |  |  |  |  | 2337235268.0819 | 19.22% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
H | PEKERJAAN PENUTUP ATAP
ATAP UTAMA
1 | Penutup atap, Corrugated Steel Roof Zincalume - Aluminium Type TSL- 55, t= 0,45 mm tanpa sambungan ex. Takumi + aksesories lainnya ex BHP + aksesories (R1) | m2 | 1834.06 | 1834.37 | 239300 | 438964741 | 3.61% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Insulation for roof type ZT - 05 BBR / ETH - 100 Prime ex Zeltech / Eteris | m2 | 1834.06 | 1834.37 | 96000 | 176099520 | 1.448% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Talang FRP ( termasuk bak talang ) t=3 mm + penggantung plat strip 50x5, L max 50 cm | m' | 129.049 | 131.76 | 1037000 | 136635120 | 1.124% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Steel Flashing t = 0.45 mm
| - Pertemuan Talang dengan atap | m' | 129.049 | 131.76 | 76300 | 10053288 | 0.08268% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Pertemuan Talang dengan Listplank | m' | 129.049 | 131.76 | 92600 | 12200976 | 0.1003% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Pertemuan atap dengan lisplank | m' | 165.16 | 190.787 | 92600 | 17666876.2 | 0.1453% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Nok | m' | 63.2 | 65.88 | 112500 | 7411500 | 0.06095% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Roof Drain cast iron LOKAL ex. BATUR dia.2,5" | bh |  |  |  | BY MEP
6 | Penutup lisplank & cladding, Zincalume Type TEC-750 , t=0.35 mm EX. TAKUMI, termasuk rangka / perkuatan (W6) | m2 | 422.827 | 422.827 | 171500 | 72514830.5 | 0.5964% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Pekerjaan modifikasi cladding perhadap pertemuan dengan atap baru body repair | ls | 1 | 1 | 13533700 | 13533700 | 0.1113% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
CANOPY
1 | Penutup atap, Corrugated Steel Roof Zincalume - Aluminium Type TSL- 55, t= 0,45 mm tanpa sambungan ex. Takumi + aksesories lainnya ex BHP + aksesories (R2) | m2 | 6 | 274.05 | 239300 | 65580165 | 0.5394% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Steel Flashing t = 0.45 mm |  |  |  |  | 0
| - Ridge Capping ZincAlume , 900mm girth , 0.45mm tct | m' | 6 | 6 | 112500 | 675000 | 0.005551% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Longitudinal Fascia Capping ZincAlume , 450mm girth , 0.45mm tct | m' | 4.2 | 4.2 | 76300 | 320460 | 0.002636% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| - Transverse Parapet Flashing ZincAlume , 450mm girth , 0.45mm tct | m' | 139 | 139 | 92600 | 12871400 | 0.1059% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Atap … |  |  |  |  | 964527576.7 | 7.933% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
I | PEKERJAAN WATERPROOFING
1 | Waterproofing, Cement base type AM 100 3 x Coating ex AM untuk :
| - Lantai basement : Lantai & dinding urinoir | m2 | 26.855 | 26.855 | 640800 | 17208684 | 0.1415% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Waterproofing … |  |  |  |  | 17208684 | 0.1415% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
17208684
1 | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA & PLESTERAN
1 | Pekerjaan batu bata ringan ex. POWERBLOCK/CITICON/Setara uk. 60x20x10 cm lengkap dgn sloof, kolom praktis D-8 mm
b | Lantai basement | m2 | 240.903 | 263.283 | 282000 | 74245806 | 0.6106% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Plesteran & Acian dinding bata ringan dengan semen instan MU-290 ex. MORTAR UTAMA
b | Lantai basement | m2 | 481.806 | 526.566 | 190600 | 100363479.6 | 0.8254% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Pasangan Batu bata & Plesteran … |  |  |  |  | 174609285.6 | 1.436% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B | PEKERJAAN LANTAI
1 | Ceramic tile uk. 30x30 cm, type G332106 Vivaz bianco (POLISHED) EX. ROMAN (F1)
| - Lantai basement : Area R. cat & mixing , r. karu Body repair, r. gudang bongkar pasang, r. gudang part lepasan | m2 | 78.04 | 78.985 | 283500 | 22392247.5 | 0.1842% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Ceramic tile uk. 30x30 cm, type Heavy duty EX. ALLIA (F3)
| - Lantai basement : Area body repair, stall loading unloading, washing stall | m2 | 1554.12 | 1507.363 | 507800 | 765438931.4 | 6.295% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Border, Ceramic tile uk. 10x60 cm, type GG045 Splash absolute black (UNPOLISHED) EX. NIRO GRANITO (F4)
| - Lantai basement : Area Body repair, , washing stall | m' | 461.4 | 45.356 | 115500 | 5238618 | 0.04308% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Ceramic tile uk. 40x40 cm, type Chrysant Grey (MATT) EX. ROMAN (F5)
| - Lantai basement : Area urinoir | m2 | 11.99 | 4.936 | 283500 | 1399356 | 0.01151% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Plint, Ceramic tile uk. 10x30 cm, type G332106 Vivaz bianco EX. ROMAN (S1)
| - Lantai basement : Area R. gudang bongkar pasang, r. gudang part lepasan, r. karu Body repair, r. cat & mixing | m' | 63.821 | 63.821 | 105900 | 6758643.9 | 0.05559% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | Exposed concrete (F6)
| - Lantai basement : RAMP | m2 | 127.76 | 129.41 | 59900 | 7751659 | 0.06375% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Lantai … |  |  |  |  | 808979455.8 | 6.653% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
C | PEKERJAAN FINISHING DINDING
1 | Ceramic tile uk. 30x30 cm, type G332106 Vivaz bianco (POLISHED) EX. ROMAN, H = 1,2 m (W4)
| - Lantai basement : Area PDI stall , washing stall | m2 | 120.9144 | 120.9144 | 253900 | 30700166.16 | 0.2525% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Dinding Polycarbonate t=6 mm ex.TWINLITE type CLEAR + Rgk Steel Hollow 40x40 finish Duco warna Putih, H=205 cm
| - Lantai basement : Area PDI stall , washing stall | m2 | 195.9943 | 195.9943 | 416500 | 81631646.775 | 0.6714% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Ceramic tile uk. 30x30 cm, type G332106 Vivaz bianco (POLISHED) EX. ROMAN, H= 2,1 m (W4)
| - Lantai dasar : Area body repair | m2 | 164.976 | 164.976 | 253900 | 41887406.4 | 0.3445% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Ceramic tile uk. 20x40 cm, type W40106 Serenity white EX. ROMAN (W5)
| - Lantai basement : Area urinoir | m2 | 22.8 | 22.8 | 258600 | 5896080 | 0.04849% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Finishing dinding … |  |  |  |  | 160115299.335 | 1.317% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
D | PEKERJAAN KOSEN, PINTU & JENDELA
1 | Type ADW-1 (2500x2100 mm) untuk R. karu Body repair | unit | 2 | 2 | 11099600 | 22199200 | 0.1826% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Single swing door / open window
- Clear Glass t=8 mm, EX. ASAHIMAS + aluminium spandrell
- Clear Glass t=6 mm, EX. ASAHIMAS
- Accessories
* Lever handle ex. DEKSON type LHSR 039 SSS Oval
* Cylinder dead lock EX. DEKSON
* Butt Hinge EX. DEKSON
2 | Type BV-1 (1550x500 mm) untuk R. cat & mixing | unit | 1 | 1 | 2365000 | 2365000 | 0.01945% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Open & fixed window
- Clear Glass t=6 mm, EX. ASAHIMAS
- Accessories
* Casement & rambuncis
3 | Type BV-2 (3050x500 mm) untuk R. gudang bongkar pasang | unit | 1 | 1 | 4589800 | 4589800 | 0.03775% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Open & fixed window
- Clear Glass t=6 mm, EX. ASAHIMAS
- Accessories
* Casement & rambuncis
4 | Type SDW-1 (2850x2100 mm) untuk R. gd. Part, r. gd. Bongkar pasang, r. gd part lepasan | unit | 3 | 3 | 24740100 | 74220300 | 0.6104% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Hollow 40 x 40, t= medium + plat strip 1x2 mm, fin. Cat duco
- Double swing door / fixed window
- Steel plate t=2 mm w/ swadaya mesh 5x5 dia 3,2 mm
- Swadaya mesh 5x5 dia 3,2 mm
- Accessories
* Handle besi polos dia. 16 mm, h = 25 cm EX. LOKAL
* Kunci kombinasi besi polos dia 14 mm & plat 4 mm
* Butt hinge engsel bubut uk. 3/4 EX. LOKAL
6 | Type TP-1 (6000x3000 mm) untuk stall dempul & masking | unit | 7 | 7 | 6279200 | 43954400 | 0.3615% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Rel pipa stainless steel uk. 1" + penggantung & accessories
- Tirai plastik bening T=2 mm
7 | Type TP-2 (4000x3000 mm) untuk stall dempul & masking | unit | 12 | 12 | 4227800 | 50733600 | 0.4172% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Rel pipa stainless steel uk. 1" + penggantung & accessories
- Tirai plastik bening T=2 mm
8 | Type LV-1 (4325x750 mm) untuk workshop area | unit | 4 | 4 | 6379200 | 25516800 | 0.2099% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed louvre
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Aluminium louvre 1 mm
9 | Type LV-2 (4750x750 mm) untuk workshop area | unit | 1 | 1 | 6844600 | 6844600 | 0.05629% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed louvre
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Aluminium louvre 1 mm
10 | Type LV-3 (5750x750 mm) untuk workshop area | unit | 1 | 1 | 7991300 | 7991300 | 0.06572% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed louvre
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Aluminium louvre 1 mm
11 | Type LV-4 (6025x750 mm) untuk workshop area | unit | 2 | 2 | 8335000 | 16670000 | 0.1371% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed louvre
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Aluminium louvre 1 mm
12 | Type LV-5 (6875x750 mm) untuk workshop area | unit | 2 | 2 | 9158700 | 18317400 | 0.1506% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed louvre
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Aluminium louvre 1 mm
13 | Type LV-6 (7875x750 mm) untuk workshop area | unit | 8 | 8 | 10228500 | 81828000 | 0.673% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed louvre
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Aluminium louvre 1 mm
| Total Pekerjaan Kosen, Pintu & Jendela … |  |  |  |  | 355230400 | 2.922% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
E | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Gypsum t=9 mm ex Jayaboard + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0.4 mm & penggantung (termasuk
pelubangan untuk lampu ), untuk :
| - Lantai basement : cat & mixing, Gd. Bongkar pasang, Gd. Part lepasan | m2 | 73.845 | 64.8 | 186900 | 12111120 | 0.09961% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Gypsum Waterproof t=9 mm ex Jayaboard ( Water Resist ) + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0.4 mm & penggantung
termasuk pelubangan utk lampu, untuk :
| - Lantai basement : urinoir BR | m2 | 4.76 | 4.6 | 218100 | 1003260 | 0.008251% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | List alumunium U uk. 9 mm untuk plafond gypsum
| - Lantai basement | m' | 69.62 | 65.44 | 26000 | 1701440 | 0.01399% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Plafond … |  |  |  |  | 14815820 | 0.1218% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
F | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pengecatan Dinding Batu Bata bagian luar dengan Emultion paint col. Putih 888 44855 (Weathershield) EX. DULUX CATYLAX EXTERIOR
| - Lantai basement | m2 | 28.119 | 28.119 | 41700 | 1172562.3 | 0.009644% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Pengecatan Dinding Batu Bata bagian dalam dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
| - Lantai basement | m2 | 453.687 | 453.687 | 31500 | 14291140.5 | 0.1175% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Pengecatan Plafond Gypsum dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
| - Lantai basement | m2 | 78.605 | 78.605 | 31500 | 2476057.5 | 0.02036% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Pengecatan dinding dengan oil paint ftalit type 731, H = 2,1 m EX. KANSAI
| - Lantai basement : R. cat & mixing | m2 | 32.1804 | 32.1804 | 41700 | 1341922.68 | 0.01104% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Re-finsih, pengecatan Plafond dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
| - Lantai basement : PDI office | m2 | 9.13 | 9.13 | 31500 | 287595 | 0.002365% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | Re-finish, pengecatan Dinding bata dalam dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
| - Lantai basement : R. PDI office + PDI tools | m2 | 49.53 | 49.53 | 31500 | 1560195 | 0.01283% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Pengecatan … |  |  |  |  | 21129472.98 | 0.1738% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
G | PEKERJAAN SANITAIR
URINOIR BODY REPAIR
1 | Floor drain type TX1EB EEX. TOTO | unit | 1 | 1 | 594200 | 594200 | 0.004887% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Penyekat dinding h = 1200 mm fin. Ceramic tile uk. 20x40 cm, type W40106 Serenity white EX. ROMAN (W5) | m2 | 3 | 3 | 942700 | 2828100 | 0.02326% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Cermin uk. 600 x 1200 mm T= 5 mm | unit | 1 | 1 | 1071000 | 1071000 | 0.008808% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Wastafel type LW811CJ + TX109 LD EX. TOTO | unit | 1 | 1 | 4076500 | 4076500 | 0.03353% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Urinoir type UW447JNM EX. TOTO | unit | 3 | 3 | 6836400 | 20509200 | 0.1687% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
6 | Penyekat Urinoir type AW115J EX. TOTO | unit | 2 | 2 | 2134600 | 4269200 | 0.03511% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan Sanitair … |  |  |  |  | 33348200 | 0.2743% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
H | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Proteksi sudut kolom dgn Siku 60x60x6 finish oil paint termasuk besi angkur dia. 12 mm Dilas ke tulangan kolom | bh | 100 | 100 | 238000 | 23800000 | 0.1957% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Gutter = 50 mm EX. Webforge
| - Lantai basement : body repair | m' | 43.875 | 43.875 | 189100 | 8296762.5 | 0.06824% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Gutter + tutup steel grating lebar : 25 cm EX. Webforge
| - Lantai basement : Washing stall | m' | 18.3 | 18.3 | 1156200 | 21158460 | 0.174% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
4 | Gutter , l = 100 mm, h = 20 mm EX. Webforge
| - Lantai basement : Washing stall | m' | 65 | 65 | 841700 | 54710500 | 0.45% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
5 | Gutter + tutup steel grating EX. Webforge
| - Lantai basement : Stall dempul epoxy | m2 | 11.1 | 11.1 | 189100 | 2099010 | 0.01726% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
| Total Pekerjaan lain-lain … |  |  |  |  | 110064732.5 | 0.9052% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## IV.GENERAL REPAIR
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[10 empty] | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
IV |  |  | PEKERJAAN BANGUNAN GENERAL REPAIR
I |  |  | PEKERJAAN STRUKTUR
A |  |  | PEKERJAAN PENEBALAN PLAT (AREA COMBIBOOTH) |  |  |  |  | 67565139.5999 | 0.5557%
B |  |  | PEKERJAAN WATERPROOFING |  |  |  |  | 24738724.8 | 0.2035%
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR |  |  |  |  | 92303864.3999 | 0.7591%
II |  |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A |  |  | PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA & PLESTERAN |  |  |  |  | 29038410.96 | 0.2388%
B |  |  | PEKERJAAN LANTAI |  |  |  |  | 87823150.8 | 0.7223%
C |  |  | PEKERJAAN FINISHING DINDING |  |  |  |  | 8107110 | 0.06668%
D |  |  | PEKERJAAN PLAFOND |  |  |  |  | 18785030.9 | 0.1545%
E |  |  | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  |  | 19401193.35 | 0.1596%
F |  |  | PEKERJAAN SANITAIR |  |  |  |  | 36188693.76 | 0.2976%
G |  |  | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  |  | 63946956.7293 | 0.5259%
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  |  |  | 263290546.4993 | 2.165%
I |  |  | PEKERJAAN STRUKTUR
A | 1 |  | PEKERJAAN PENEBALAN PLAT (AREA COMBIBOOTH)
|  | 1 | Pekerjaan cutting nat + sealant | m' | 25.67 | 25.68 | 117900 | 3027672 | 0.0249%
|  | 2 | Pekerjaan sirtu tebal 12 cm , termasuk pemadatan | m3 | 4.1712 | 4.1712 | 721300 | 3008686.56 | 0.02474%
|  | 3 | Pekerjaan plastic cor di bawah plat lantai | m2 | 34.76 | 34.76 | 10900 | 378884 | 0.003116%
|  | 4 | Pekerjaan beton bertulang plat lantai tebal 15 cm (K - 300/Fc 25Mpa) | m3 | 5.7379 | 5.7379 | 1477100 | 8475393.2276 | 0.0697%
|  | 5 | Pekerjaan bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk Plat Lantai lantai | m2 | 0.95631 | 0.95631 | 235600 | 225306.6419 | 0.001853%
|  | 6 | Pekerjaan pembesian / tulangan wiremesh M8- 150 mm | m2 | 38.2524 | 38.2524 | 210400 | 8048305.1704 | 0.06619%
| 2 |  | PEKERJAAN PENEBALAN PLAT (AREA STALL DEMPUL )
|  | 1 | Pekerjaan cutting nat + sealant | m' | 36.81 | 36.41 | 117900 | 4292739 | 0.0353%
|  | 2 | Pekerjaan sirtu tebal 12 cm , termasuk pemadatan | m3 | 9.0792 | 8.86 | 721300 | 6390718 | 0.05256%
|  | 3 | Pekerjaan plastic cor di bawah plat lantai | m2 | 75.66 | 73.82 | 10900 | 804638 | 0.006618%
|  | 4 | Pekerjaan beton bertulang plat lantai tebal 15 cm (K - 300/Fc 25Mpa) | m3 | 12.4837 | 11.07 | 1477100 | 16351497 | 0.1345%
|  | 5 | Pekerjaan bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk Plat Lantai lantai | m2 | 2.0806 | 4.37 | 235600 | 1029572 | 0.008468%
|  | 6 | Pekerjaan pembesian / tulangan wiremesh M8- 150 mm | m2 | 875.6545 | 73.82 | 210400 | 15531728 | 0.1277%
|  |  | Total Pekerjaan penebalan plat lantai … |  |  |  |  | 67565139.5999 | 0.5557%
B |  |  | PEKERJAAN WATERPROOFING
|  | 1 | Waterproofing, Cement base type AM 100 3 x Coating ex AM untuk :
|  |  | - Lantai basement : Lantai & dinding urinoir GR | m2 | 38.606 | 38.606 | 640800 | 24738724.8 | 0.2035%
|  |  | Total Pekerjaan Waterproofing … |  |  |  |  | 24738724.8 | 0.2035%
II |  |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A |  |  | PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA & PLESTERAN
|  | 1 | Pekerjaan batu bata ringan ex. POWERBLOCK/CITICON/Setara uk. 60x20x10 cm lengkap dgn sloof, kolom praktis D-8 mm
|  | b | Lantai basement : r. karu, r. g. part | m2 | 43.7853 | 43.7853 | 282000 | 12347454.6 | 0.1015%
|  | 2 | Plesteran & Acian dinding bata ringan dengan semen instan MU-290 ex. MORTAR UTAMA
|  | b | Lantai basement : r. karu, r. g. part | m2 | 87.5706 | 87.5706 | 190600 | 16690956.36 | 0.1373%
|  |  | Total Pekerjaan Pasangan Batu bata & Plesteran … |  |  |  |  | 29038410.96 | 0.2388%
B |  |  | PEKERJAAN LANTAI
|  | 1 | Ceramic tile uk. 40x40 cm, type G447106 Vivaz bianco (POLISHED) EX. ROMAN (F2)
|  |  | - Lantai basement : Area R. g. part, R. g. part exclaim, r. karu, r. security | m2 | 79.357 | 79.357 | 283500 | 22497709.5 | 0.185%
|  | 2 | Ceramic tile uk. 30x30 cm, type Heavy duty EX. ALLIA (F3)
|  |  | - Lantai basement : Area stall loading / unloading, general repair, stall dempul | m2 | 106.98 | 106.98 | 507800 | 54324444 | 0.4468%
|  | 3 | Border, Ceramic tile uk. 10x60 cm, type GG045 Splash absolute black (UNPOLISHED) EX. NIRO GRANITO (F4)
|  |  | - Lantai basement : Area stall loading / unloading | m' | 20.4 | 20.4 | 115500 | 2356200 | 0.01938%
|  | 4 | Ceramic tile uk. 40x40 cm, type Chrysant Grey (MATT) EX. ROMAN (F5)
|  |  | - Lantai basement : urinoir GR / toilet mekanik | m2 | 7.256 | 7.256 | 283500 | 2057076 | 0.01692%
|  | 5 | Plint, Ceramic tile uk. 10x40 cm, type G332106 Vivaz bianco EX. ROMAN (S2)
|  |  | - Lantai basement : Area R. g. part, R. g. part exclaim, r. karu, r. security | m' | 62.207 | 62.207 | 105900 | 6587721.3 | 0.05418%
|  |  | Total Pekerjaan Lantai … |  |  |  |  | 87823150.8 | 0.7223%
C |  |  | PEKERJAAN FINISHING DINDING
|  | 1 | Ceramic tile uk. 20x40 cm, type W40106 Serenity white EX. ROMAN (W5)
|  |  | - Lantai basement : Area urinal GR / toilet mekanik | m2 | 31.35 | 31.35 | 258600 | 8107110 | 0.06668%
|  |  | Total Pekerjaan Finishing dinding … |  |  |  |  | 8107110 | 0.06668%
D |  |  | PEKERJAAN PLAFOND
|  | 1 | Gypsum t=9 mm ex Jayaboard + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0.4 mm & penggantung (termasuk
pelubangan untuk lampu ), untuk :
|  |  | - Lantai basement : r. gd. Part, r. karu, r. security | m2 | 79.357 | 79.357 | 186900 | 14831823.3 | 0.122%
|  | 2 | Gypsum Waterproof t=9 mm ex Jayaboard ( Water Resist ) + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0.4 mm & penggantung
termasuk pelubangan utk lampu, untuk :
|  |  | - Lantai basement : urinoir GR | m2 | 7.256 | 7.256 | 218100 | 1582533.6 | 0.01302%
|  | 3 | List alumunium U uk. 9 mm untuk plafond gypsum |  |  |  | 0
|  |  | - Lantai basement : r. gd. Part, r. karu, r. security, urinal | m' | 72.749 | 72.749 | 26000 | 1891474 | 0.01556%
|  | 4 | Exposed ceiling w/ touch up |  |  |  | 0
|  |  | - Lantai basement : R. part ex. Claim | m2 | 8 | 8 | 59900 | 479200 | 0.003941%
|  |  | Total Pekerjaan Plafond … |  |  |  |  | 18785030.9 | 0.1545%
E |  |  | PEKERJAAN PENGECATAN
|  | 1 | Pengecatan Dinding Batu Bata bagian dalam dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai basement : R. karu, r. g. part | m2 | 87.5706 | 87.5706 | 31500 | 2758473.9 | 0.02269%
|  | 2 | Pengecatan Plafond Gypsum dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai basement : r. gd. Part, urinal, r. karu, r. security | m2 | 86.613 | 86.613 | 31500 | 2728309.5 | 0.02244%
|  | 3 | Refinish, Pengecatan dinding dengan oil paint ftalit type 731, H = 2,1 m EX. KANSAI
|  |  | - Lantai basement : R. part exclaim, r. karu | m2 | 47.3235 | 47.3235 | 41700 | 1973389.95 | 0.01623%
|  | 4 | Re-finish, pengecatan Dinding bata dalam dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai basement : ruang g. part, r. part exclaim, urinal, r. karu, r. security | m2 | 379.08 | 379.08 | 31500 | 11941020 | 0.09821%
|  |  | Total Pekerjaan Pengecatan … |  |  |  |  | 19401193.35 | 0.1596%
F |  |  | PEKERJAAN SANITAIR
URINOIR GENERAL REPAIR
|  | 1 | Floor drain type TX1EB EEX. TOTO | unit | 1 | 1 | 594200 | 594200 | 0.004887%
|  | 2 | Penyekat dinding h = 1200 mm fin. Ceramic tile uk. 20x40 cm, type W40106 Serenity white EX. ROMAN (W5) | m2 | 3.7488 | 3.7488 | 942700 | 3533993.76 | 0.02906%
|  | 3 | Cermin uk. 600 x 1200 mm T= 5 mm | unit | 1 | 1 | 1071000 | 1071000 | 0.008808%
|  | 4 | Wastafel type LW811CJ + TX109 LD EX. TOTO | unit | 1 | 1 | 4076500 | 4076500 | 0.03353%
|  | 5 | Urinoir type UW447JNM EX. TOTO | unit | 3 | 3 | 6836400 | 20509200 | 0.1687%
|  | 6 | Penyekat Urinoir type AW115J EX. TOTO | unit | 3 | 3 | 2134600 | 6403800 | 0.05267%
|  |  | Total Pekerjaan Sanitair … |  |  |  |  | 36188693.76 | 0.2976%
G |  |  | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 |  |  | PEKERJAAN HYDRANT PORTABLE
| A |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
|  | 1 | Pekerjaan lantai, exposed concrete (F6) | m2 | 5 | 5 | 59900 | 299500 | 0.002463%
|  | 2 | Pekerjaan Gypsum t=9 mm ex Jayaboard + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0.4 mm & penggantung (termasuk pelubangan untuk lampu ) | m2 | 5 | 5 | 186900 | 934500 | 0.007686%
|  | 3 | List alumunium U uk. 9 mm untuk plafond gypsum | m' | 9 | 9 | 26000 | 234000 | 0.001924%
|  | 4 | Pengecatan dinding dengan oil paint ftalit type 731, H = 1 m EX. KANSAI | m2 | 4.622 | 4.622 | 41700 | 192737.4 | 0.001585%
|  | 5 | Pengecatan Dinding Batu Bata bagian luar dengan Emultion paint col. Putih 888 44855 (Weathershield) EX. DULUX CATYLAX EXTERIOR | m2 | 11.555 | 11.555 | 41700 | 481843.5 | 0.003963%
|  | 6 | Pengecatan Plafond dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX | m2 | 5 | 5 | 31500 | 157500 | 0.001295%
|  | 7 | Pekerjaan pintu BRC : |  |  | 0 | 0 | 0
|  | A. | Type BRC-1 (uk. 2150 mm x 1800 mm ) Area r. hydrant portable | unit | 1 | 1 | 2228800 | 2228800 | 0.01833%
|  |  | - Pagar Hot Dip Galvanized t. 7mm ex.BRC H = 180 cm + Pipa Galvanized, lengkap dgn pond. batu kali |  |  | 0 | 0 | 0
|  | B. | Type BRC-2 (uk. 1653 mm x 1800 mm ) Area r. hydrant portable | unit | 1 | 1 | 1795200 | 1795200 | 0.01476%
- Pagar Hot Dip Galvanized t. 7mm ex.BRC H = 180 cm + Pipa Galvanized, lengkap dgn pond. batu kali
| B |  | PEKERJAAN STRUKTUR
|  | A. | GALIAN & URUGAN
|  | 1 | Pekerjaan Galian Tanah untuk :
|  | a | Pondasi tapak | m3 | 2.1296 | 2.1296 | 143200 | 304958.72 | 0.002508%
|  | b | Tie Beam | m3 | 1.4652 | 1.4652 | 143200 | 209816.64 | 0.001726%
|  | 2 | Pekerjaan Urugan Tanah
Urugan & Pemadatan Tanah Kembali untuk :
|  | a | Pondasi tapak | m3 | 0.8296 | 0.8296 | 65300 | 54172.88 | 0.0004455%
|  | b | Tie Beam | m3 | 0.5328 | 0.5328 | 65300 | 34791.84 | 0.0002861%
|  | 3 | Pekerjaan buangan tanah ex. Galian
|  | a | Pondasi tapak | m3 | 1.3 | 1.3 | 101500 | 131950 | 0.001085%
|  | b | Tie Beam | m3 | 0.9324 | 0.9324 | 101500 | 94638.6 | 0.0007783%
|  | 4 | Pekerjaan Urugan Pasir
Urugan Pasir setebal 10 cm dibawah :
|  | a | Pondasi tapak | m3 | 0.44 | 0.44 | 407100 | 179124 | 0.001473%
|  | b | Tie Beam | m3 | 0.3256 | 0.3256 | 407100 | 132551.76 | 0.00109%
|  | c | Plat lantai dasar , termasuk area ramp | m3 | 0.81653 | 0.81653 | 407100 | 332409.363 | 0.002734%
|  | 5 | Pekerjaan pemadatan tanah di bawah area plat lantai dasar & ramp dipadatkan, min CBR 6 % | m2 | 6.131 | 6.131 | 407100 | 2495930.1 | 0.02053%
|  | 6 | Pekerjaan urugan sirdam CBR > 50 %, tebal 30 cm di bawah area plat lantai dasar & ramp | m3 | 1.8393 | 1.8393 | 407100 | 748779.03 | 0.006158%
|  | 7 | Pekerjaan plastik cor di bawah area plat lantai dasar & ramp | m2 | 6.131 | 6.131 | 407100 | 2495930.1 | 0.02053%
0
|  | B. | LANTAI KERJA |  |  |  | 0
|  | 1 | Lantai Kerja Adukan 1:3:5, tebal 5 cm di bawah : |  |  |  | 0
|  | a | Pondasi tapak | m3 | 0.22 | 0.22 | 1186300 | 260986 | 0.002146%
|  | b | Tie Beam | m3 | 0.1628 | 0.1628 | 1186300 | 193129.64 | 0.001588%
0
|  | C. | PEKERJAAN BETON BERTULANG (K - 300/Fc 25Mpa) |  |  |  | 0
|  | 1 | Pondasi tapak |  |  |  | 0
|  |  | - Type F1 ( 80x80x25 cm ) | m3 | 0.176 | 0.176 | 1477100 | 259969.6 | 0.002138%
|  |  | - Type F1A ( 80x80x25 cm ) | m3 | 0.352 | 0.352 | 1477100 | 519939.2 | 0.004276%
|  |  | - Type F1B ( 80x80x25 cm ) | m3 | 0.176 | 0.176 | 1477100 | 259969.6 | 0.002138%
|  | 2 | Tie Beam |  |  |  | 0
|  |  | - TG23 ( 20x30 cm ) | m3 | 0.4884 | 0.4884 | 1477100 | 721415.64 | 0.005933%
|  | 3 | Kolom |  |  |  | 0
|  |  | - K22 ( 25x25 cm ) | m3 | 0.50875 | 0.50875 | 1477100 | 751474.625 | 0.00618%
|  | 4 | Plat beton |  |  |  | 0
|  |  | Lantai dasar |  |  |  | 0
|  |  | - Plat beton lantai, t = 15 cm ( S15 ) | m3 | 0.792 | 0.792 | 1477100 | 1169863.2 | 0.009621%
|  |  | Lantai ramp |  |  |  | 0
|  |  | - Plat beton lantai, t = 15 cm ( S15 ) | m3 | 0.43279 | 0.43279 | 1477100 | 639281.4945 | 0.005258%
|  | 5 | Balok tepi Slab on round, termasuk area Ramp |  |  |  | 0
|  |  | - B ( 30x30 cm ) | m3 | 0.44976 | 0.44976 | 1477100 | 664336.0647 | 0.005464%
0
|  | D. | PEKERJAAN BEKISTING |  |  |  | 0
0
|  | 1 | Bekisting pasangan bataco pondasi tapak | m2 | 6.336 | 6.336 | 126900 | 804038.4 | 0.006613%
|  | 2 | Bekisting pasangan bataco Tie Beam | m2 | 6.512 | 6.512 | 126900 | 826372.8 | 0.006796%
|  | 3 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk Kolom | m2 | 8.14 | 8.14 | 235600 | 1917784 | 0.01577%
|  | 4 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk + penutup samping untuk Plat Lantai dasar & ramp |  |  | 0 | 0
|  |  | - Plat dasar | m2 | 0.132 | 0.132 | 235600 | 31099.2 | 0.0002558%
|  |  | - Plat ramp | m2 | 2.9574 | 2.9574 | 235600 | 696771.097 | 0.00573%
|  | 5 | Bekisting multipleks 12 mm + stoot werk untuk balok tepi Slab on round, temasuk area ramp | m2 | 4.225 | 4.225 | 235600 | 995407.644 | 0.008187%
0
|  | E. | PEKERJAAN PEMBESIAN / TULANGAN |  |  |  | 0
0
|  | 1 | Pondasi tapak |  |  |  | 0
|  |  | - Type F1 (dia. 13, 16 mm) | kg | 61.6077 | 61.6077 | 16600 | 1022687.2722 | 0.008411%
|  |  | - Type F1A (dia. 13, 16 mm) | kg | 123.2153 | 123.2153 | 16600 | 2045374.5444 | 0.01682%
|  |  | - Type F1B (dia. 13, 16 mm) | kg | 61.6077 | 61.6077 | 16600 | 1022687.2722 | 0.008411%
|  | 2 | Tie beam |  |  |  | 0
|  |  | - TG23 (dia. 13, 10 mm) | kg | 76.0776 | 76.0776 | 16600 | 1262887.8214 | 0.01039%
|  | 3 | Kolom |  |  |  | 0
|  |  | - K (dia. 13,10 mm) | kg | 110.0014 | 110.0014 | 16600 | 1826022.4963 | 0.01502%
|  | 4 | Plat beton |  |  |  | 0
|  |  | Lantai dasar |  |  |  | 0
|  | a | Plat beton lantai, S15 (wiremesh M8 -150) , termasuk tulangan ekstra 2-D16 L=1200 mm / 2 layer | m2 | 5.28 | 5.28 | 210400 | 1110912 | 0.009136%
|  |  | Lantai ramp |  |  |  | 0
|  | b | Plat beton lantai, S15 (wiremesh M8 -150) , termasuk tulangan ekstra 2-D16 L=1200 mm / 2 layer | m2 | 2.8853 | 2.8853 | 210400 | 607067.12 | 0.004993%
|  | 5 | Balok tepi Slab on round, ternasuk area ramp |  |  |  | 0
|  |  | - B (dia. 10 mm) | kg | 33.6838 | 33.6838 | 16600 | 559151.0953 | 0.004599%
|  | F. | PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA
|  | 1 | Kolom baja
|  |  | - 2C-100.50.20.3,2 | kg | 125.84 | 125.84 | 28100 | 3536104 | 0.02908%
|  | 2 | Frame Baja |  |  |  | 0
|  |  | - 2C-100.50.20.3,2 | kg | 113.74 | 113.74 | 28100 | 3196094 | 0.02629%
|  | 3 | Gording, untuk : |  |  |  | 0
|  |  | - CNP 150x50x20x2,3 | kg | 103.2446 | 103.2446 | 28100 | 2901173.9625 | 0.02386%
|  | 4 | Rangka listplank, CNP 100x50x20x2,3 | kg | 155.5715 | 155.5715 | 28100 | 4371557.7787 | 0.03595%
|  | 5 | Trekstang dia. 12 mm | kg | 6.433 | 6.433 | 28100 | 180768.6966 | 0.001487%
|  | 6 | Ikatan Angin dia. 19 mm | kg | 7.1223 | 7.1223 | 28100 | 200136.7712 | 0.001646%
|  | 7 | Base plate, Plat Sambung, Stiffener | kg | 63.9939 | 63.9939 | 28100 | 1798229.4011 | 0.01479%
|  | 8 | Baut-Baut HTB |  |  |  | 0
|  |  | - Baut gording M 12 mm | bh | 216 | 216 | 12200 | 2635200 | 0.02167%
|  |  | - Turn buckle Ø 19 mm | bh | 2 | 2 | 107700 | 215400 | 0.001772%
|  | 9 | Pengecatan dengan Zinchromate | kg | 575.9454 | 575.9454 | 3500 | 2015808.7593 | 0.01658%
- 2 lapis Zinc Chromate primer Green, tebal min. 60 micron, ex. Kansai Paint
- 2 lapis tebal min. 60 micron dengan finishing Ftalit ex. Kansai Paint
|  | G. | PEKERJAAN ATAP
|  |  | Penutup atap, Corrugated Steel Roof Zincalume - Aluminium Type TSL- 55, t= 0,45 mm tanpa sambungan ex. Takumi + aksesories lainnya ex BHP + aksesories (R1) | m2 | 9.7 | 9.7 | 239300 | 2321210 | 0.01909%
|  |  | Insulation for roof type ZT - 05 BBR / ETH - 100 Prime ex Zeltech / Eteris | m2 | 9.7 | 9.7 | 96000 | 931200 | 0.007658%
|  |  | Talang FRP ( termasuk bak talang ) t=3 mm + penggantung plat strip 50x5, L max 50 cm | m' | 3.074 | 3.074 | 1037000 | 3187738 | 0.02622%
|  |  | Steel Flashing t = 0.45 mm |  |  | 0 | 0
|  |  | - Pertemuan Talang dengan atap | m' | 3.074 | 3.074 | 76300 | 234546.2 | 0.001929%
|  |  | - Pertemuan Talang dengan Listplank | m' | 3.074 | 3.074 | 92600 | 284652.4 | 0.002341%
|  |  | - Pertemuan atap dengan lisplank | m' | 12.5 | 12.5 | 92600 | 1157500 | 0.00952%
|  | E | Downspot pipa PVC 4" termasuk mulut talang | unit |  |  |  | BY MEP
|  | F | Penutup lisplank, Zincalume Type TEC-750 , t=0.35 mm EX. TAKUMI, termasuk rangka / perkuatan (W6) | m2 | 6.25 | 6.25 | 171500 | 1071875 | 0.008815%
|  |  | Total Pekerjaan lain-lain … |  |  |  |  | 63946956.7293 | 0.5259%

## V.OFFICE & SHOWROOM
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT | VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUME | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[7 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. ) |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
IV |  |  | PEKERJAAN BANGUNAN OFFICE & SHOWROOM
1 |  |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A |  |  | PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA & PLESTERAN |  |  |  |  | 8729370 | 0.07179%
B |  |  | PEKERJAAN DINDING PARTISI GYPSUM |  |  |  |  | 6213990 | 0.05111%
B |  |  | PEKERJAAN KOSEN, PINTU & JENDELA |  |  |  |  | 13700000 | 0.1127%
C |  |  | PEKERJAAN PLAFOND |  |  |  |  | 21189425 | 0.1743%
D |  |  | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  |  | 13594171.5 | 0.1118%
E |  |  | PEKERJAAN SANITAIR |  |  |  |  | 71880934 | 0.5912%
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  |  |  | 135307890.5 | 1.113%
1 |  |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A |  |  | PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA & PLESTERAN
|  | 1 | Pekerjaan batu bata ringan ex. POWERBLOCK/CITICON/Setara uk. 60x20x10 cm lengkap dgn sloof, kolom praktis D-8 mm
|  | b | Lantai 2 : r. salesman | m2 | 13.1625 | 13.1625 | 282000 | 3711825 | 0.03053%
|  | 2 | Plesteran & Acian dinding bata ringan dengan semen instan MU-290 ex. MORTAR UTAMA
|  | b | Lantai 2 : r. salesman | m2 | 26.325 | 26.325 | 190600 | 5017545 | 0.04127%
|  |  | Total Pekerjaan Pasangan Batu bata & Plesteran … |  |  |  |  | 8729370 | 0.07179%
B |  |  | PEKERJAAN DINDING PARTISI GYPSUM
1 |  |  | Partisi Gypsum, t= 12 mm ex. Jayaboard berikut Rangka Hollow 40x40, t=0.4 mm
|  |  | - Lantai 1 : r. admin | m2 | 7.65 | 7.65 | 402200 | 3076830 | 0.0253%
|  |  | - Lantai 2 : r. salesman | m2 | 7.8 | 7.8 | 402200 | 3137160 | 0.0258%
|  |  | Total Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum … |  |  |  |  | 6213990 | 0.05111%
B |  |  | PEKERJAAN KOSEN, PINTU & JENDELA
1 |  |  | Type AD-1 (1000x2800 mm) untuk R. salesman | unit | 1 | 1 | 6997200 | 6997200 | 0.05755%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Single swing door
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS + Sticker sandblast
- Accesorries :
* Lever Handle EX. DEKKSON type LHSR 039 SSS OVAL
* Cylinder dead lock EX. DEKKSON
* Butt hinge EX. DEKKSON
2 |  |  | Type AW-1 (3200x1877 mm) untuk R. salesman | unit | 1 | 1 | 6702800 | 6702800 | 0.05513%
- Aluminium frame 3" powder coating snow white EX. ALEXINDO
- Fixed window
- Clear glass t= 6 mm, EX. ASAHIMAS
|  |  | Total Pekerjaan Kosen, pintu & jendela … |  |  |  |  | 13700000 | 0.1127%
C |  |  | PEKERJAAN PLAFOND
1 |  |  | Gypsum t=9 mm ex Jayaboard + Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0.4 mm & penggantung (termasuk
pelubangan untuk lampu ), untuk :
|  |  | - Lantai 1 : r. admin | m2 | 28 | 28 | 186900 | 5233200 | 0.04304%
|  |  | - Lantai 2 : r. salesman | m2 | 77.05 | 77.05 | 186900 | 14400645 | 0.1184%
2 |  |  | List alumunium U uk. 9 mm untuk plafond gypsum
|  |  | - Lantai 1 | m' | 21.5 | 21.5 | 26000 | 559000 | 0.004597%
|  |  | - Lantai 2 | m' | 38.33 | 38.33 | 26000 | 996580 | 0.008196%
|  |  | Total Pekerjaan Plafond … |  |  |  |  | 21189425 | 0.1743%
D |  |  | PEKERJAAN PENGECATAN
1 |  |  | Re-finish, Pengecatan Dinding Batu Bata bagian luar dengan Emultion paint col. Putih 888 44855 (Weathershield) EX. DULUX CATYLAX EXTERIOR | [5 empty] | 0
|  |  | - Lantai 2 : r. salesman | m2 | 74.802 | 74.802 | 41700 | 3119243.4 | 0.02565%
2 |  |  | Re-finish, pengecatan Dinding bata dalam dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai 1 : Pantry & r. admin | m2 | 117.7722 | 117.7722 | 31500 | 3709824.3 | 0.03051%
|  |  | - Lantai 2 : Pantry & r. salesman | m2 | 77.0952 | 77.0952 | 31500 | 2428498.8 | 0.01997%
3 |  |  | Pengecatan Plafond dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai 1 : R. admin | m2 | 28 | 28 | 31500 | 882000 | 0.007254%
|  |  | - Lantai 2 : r. salesman | m2 | 77.05 | 77.05 | 31500 | 2427075 | 0.01996%
4 |  |  | Re-finsih, pengecatan Plafond dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai 1 : pantry | m2 | 4.76 | 4.76 | 31500 | 149940 | 0.001233%
|  |  | - Lantai 2 : pantry | m2 | 4.76 | 4.76 | 31500 | 149940 | 0.001233%
5 |  |  | Pengecatan Dinding Partisi Gypsum dengan Vinyl acrylic emultion paint col. Brilliant white EX. DULUX
|  |  | - Lantai 1 : r. admin | m2 | 15.3 | 15.3 | 31500 | 481950 | 0.003964%
|  |  | - Lantai 2 : r. salesman | m2 | 7.8 | 7.8 | 31500 | 245700 | 0.002021%
|  |  | Total Pekerjaan Pengecatan … |  |  |  |  | 13594171.5 | 0.1118%
E |  |  | PEKERJAAN SANITAIR
PANTRY LT. 1
1 |  |  | Kitchen sink 1 lubang type CLARA SB-35 termasuk P-Trap EX. ROYAL | unit | 1 | 1 | 1292000 | 1292000 | 0.01063%
2 |  |  | Kran kitchen sink type T30 AR13V7N EX. TOTO | unit | 1 | 1 | 639200 | 639200 | 0.005257%
3 |  |  | Meja w/ Top kitchen table fin. ceramic tile uk. 300 x 300 mm type vivaz bianco EX. ROMAN uk. 1350 x 600 mm | unit | 1 | 1 | 1788300 | 1788300 | 0.01471%
4 |  |  | Lemari atas w/ plywood 18 mm fin. Laminate HPL Type TH 850 J Cocoa afromosia EX. TACO uk. 1350 x 1350 x 400 mm | unit | 1 | 1 | 11900000 | 11900000 | 0.09787%
5 |  |  | Lemari bawah w/ plywood 18 mm fin. Laminate HPL Type TH 850 J Cocoa afromosia EX. TACO uk. 1350 x 850 x 600 mm | unit | 1 | 1 | 8925000 | 8925000 | 0.0734%
6 |  |  | Backsplash ceramic uk. 30 x 30 vivaz bianco EX. ROMAN, H = 600 mm | m2 | 1.53 | 1.53 | 253900 | 388467 | 0.003195%
[8 empty] | 0 | 0%
|  |  | PANTRY LT. 2 |  |  |  |  | 0
1 |  |  | Kitchen sink 1 lubang type CLARA SB-35 termasuk P-Trap EX. ROYAL | unit | 1 | 1 | 1292000 | 1292000 | 0.01063%
2 |  |  | Kran kitchen sink type T30 AR13V7N EX. TOTO | unit | 1 | 1 | 639200 | 639200 | 0.005257%
3 |  |  | Meja w/ Top kitchen table fin. ceramic tile uk. 300 x 300 mm type vivaz bianco EX. ROMAN uk. 2900 x 600 mm | unit | 1 | 1 | 1788300 | 1788300 | 0.01471%
4 |  |  | Lemari atas w/ plywood 18 mm fin. Laminate HPL Type TH 850 J Cocoa afromosia EX. TACO uk. 2900 x 1350 x 400 mm | unit | 1 | 1 | 23800000 | 23800000 | 0.1957%
5 |  |  | Lemari bawah w/ plywood 18 mm fin. Laminate HPL Type TH 850 J Cocoa afromosia EX. TACO uk. 2900 x 850 x 600 mm | unit | 1 | 1 | 19040000 | 19040000 | 0.1566%
6 |  |  | Backsplash ceramic uk. 30 x 30 vivaz bianco EX. ROMAN, H = 600 mm | m2 | 1.53 | 1.53 | 253900 | 388467 | 0.003195%
|  |  | Total Pekerjaan Sanitair … |  |  |  |  | 71880934 | 0.5912%

## VI.KONDISI EXISTING
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT | VOLUME |  |  |  | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[6 empty] | VOLUME | VOLUME | VOLUME |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
IV |  |  | PEKERJAAN KONDISI EXISTING
A |  |  | PEKERJAAN KONDISI EXISTING
A |  |  | PEKERJAAN PEMBONGKARAN & PERBAIKAN |  |  |  |  | 43917400 | 0.3612%
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  |  |  | 43917400 | 0.3612%
A |  |  | PEKERJAAN PEMBONGKARAN & PERBAIKAN
Pekerjaan biaya pembongkaran & perbaikan, antara lain :
|  | 1 | Paving area Pintu masuk Stall bengkel amblas menyebabkan keramik rusak (titik 1 & 2) | m2 | 18 | 18 | 173300 | 3119400 | 0.02565%
|  | 2 | Paving area Stall DEC amblas karena tergerus air hujan (titik 2) | m2 | 20 | 20 | 143200 | 2864000 | 0.02355%
|  | 3 | Paving Area Depan Showroom Amblas tergerus air hujan (titik 3) | m2 | 15 | 15 | 146400 | 2196000 | 0.01806%
|  | 4 | Tangga Keramik showroom, isi tanah dalam keramik turun sehingga keramik mudah lepas dan patah | m2 | 20 | 20 | 435000 | 8700000 | 0.07155%
|  | 5 | Lampu taman yang sudah rusak, pergantian wadah dan lampu serta Instalasi 15 Titik | ttk | 15 | 15 | 1130500 | 16957500 | 0.1395%
|  | 6 | Atap koridor Mekanik Bocor | ls | 1 | 1 | 2636000 | 2636000 | 0.02168%
|  | 7 | Plafond Ruang Mekanik GR Bocor dan berlubang | ls | 1 | 1 | 4355400 | 4355400 | 0.03582%
|  | 8 | Rembesan air hujan dari beton pada Basement | ls | 1 | 1 | 1694100 | 1694100 | 0.01393%
|  | 9 | Pergantian Minor Keramik Stall uk. 20 x 20 cm yang rusak (material by existing) | ttk | 50 | 50 | 27900 | 1395000 | 0.01147%
|  |  | Total Pekerjaan kondisi existing … |  |  |  |  | 43917400 | 0.3612%

## REKAP ME (hidden)
BILL OF ITEM
PROJECT STANDARISASI SHOWROOM DAIHATSU - CAB. BATAM
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk .- DAIHATSU SALES OPERATION
PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING
NO | PEKERJAAN M & E | TOTAL HARGA
1 | Pekerjaan Infrastuktur
| Pekerjaan Mekanikal | 202002013.9315
| Pekerjaan Elektrikal | 229688938.3848
2 | Pekerjaan Bangunan Body Repair
| Pekerjaan Mekanikal | 380853441.8784
| Pekerjaan Elektrikal | 469505545.7595
| Pekerjaan Elektronik | 20370217.4462
3 | Pekerjaan Bangunan General Repair
| Pekerjaan Mekanikal | 27712542.308
| Pekerjaan Elektrikal | 36769335.9687
4 | Pekerjaan Bangunan Office dan Showroom
| Pekerjaan Elektrikal | 13444408.0484
| JUMLAH TOTAL PEKERJAAN M & E | 1380346443.7255

## I. Mek. Infrastruktur
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
|  |  |  | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
A | PEKERJAAN PLUMBING
Pengadaan dan pemasangan Peralatan utama instalasi pekerjaan
plumbing lengkap dgn material & peralatan bantu sesuai dengan
gambar dan spesifikasi teknis
1 | Peralatan Utama
a | IPAL | ls | 1 | 176649000 | 176649000 | 1.453% | 0
a.1 | Tangki IPAL ( p x l x t ) : 240 x 120 x 180 = ( 1 ls )
Bahan : FRP + Support
Include : Media Bakteri Honey Comb
a.2 | Air Blower = ( 2 pcs )
Type : Linier
Brand : Resun or equal
Power : 100 watt / 220 V
a.3 | Pompa Intake = ( 1 pcs )
Type : Centrifugal / Celup
Brand : San ei equal
Power : 100-180 watt / 220 V
a.4 | Pompa Transfer = ( 1 pcs )
Type : Centrifugal / Celup
Brand : San ei equal
Power : 100-180 watt / 220 V
a.5 | Meteran Air = ( 1 pcs )
Type : Analog - Rotary
Brand : Amico
Size : 1 Inci
a.6 | Panel Control = ( 1 unit )
Tipe : Outdoor
Aksesories : Auto Manual Push on off, Timer, mcb, contactor,over load , pilot lamb
a.7 | Jaringan Pemipaan = ( 1 lot )
Jenis Pipa : AW Tebal
a.8 | Jaringan Kabel Instalasi = ( 1 lot )
Jenis Kabel : NYYHY 4 x 1,5
NYM 2 x 1,5
a.9 | Bak Penampung Output IPAL Type : Tom air 500 liter = ( 1 pcs )
a.10 | Tabung Filter + Media : Media Carbon + Silica = ( 1 unit )
a.11 | Test Coommissioning = ( 1 lot )
b | Oil Trap | unit | 1 | Existing | By civil
c | Sedimen Trap | unit | 1 |  | By civil
B | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN
1 | Instalasi Pemadam Kebakaran
- | Hose Box / Box Hydrant Luar | unit | 3 | 8451004.6438 | 25353013.9315 | 0.2085%
Tipe C OHB Box complete
1 Nozzle 2,5" Machino Coupling
1 Fire Hose TPU 2,5" x 30 mtr include Machino Coupling
| Total Pekerjaan Mekanikal |  |  |  | 202002013.9315 | 1.661%

## II. Mek. Body Repair
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
|  |  |  | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
A | PEKERJAAN PLUMBING
1 | Pek. pemipaan air bersih
Type : Class 10k
Spesifikasi : Rucika
a | Lantai Basement
Pemipaan area Toilet :
- | dia.25 | ml | 2 | 61487.3923 | 122974.7846 | 0.001011%
- | dia.20 | ml | 10 | 43723.7522 | 437237.5219 | 0.003596%
- | dia.15 | ml | 13 | 32928.7901 | 428074.2716 | 0.003521%
- | Pemipaan area Stall :
| Æ 20 | ml | 15 | 43723.7522 | 655856.2828 | 0.005394%
- | Hose nozzle stall Æ 20 | bh | 2 | 180815.25 | 361630.5 | 0.002974%
- | Gate Valve Æ 25 | bh | 2 | 474351.1351 | 948702.2703 | 0.007802%
- | peralatan bantu, fitting & accesoris lainnya | lot | 1 | 218588.139 | 218588.139 | 0.001798%
2 | Pek. pemipaan Air kotor, bekas, vent & pipa oli
Type : Class AW
2.1 | Pek. pemipaan Air kotor & bekas
a | Lantai Basement
Type : Class AW
- | Æ 80 pipa area toilet hingga ke Saluran dan Biotech Existing | ml | 61 | 153634.635 | 9371712.735 | 0.07708%
- | Æ 50 pipa di area toilet | ml | 10 | 141794.1525 | 1417941.525 | 0.01166%
- | peralatan bantu, fitting & accesoris lainnya | lot | 1 | 353500 | 353500 | 0.002907%
2.2 | Pek. pemipaan Oli ke Oli trap
Type : Class AW
a | Lantai Basement
Instalasi Pemipaan dari floor drain hingga ke saluran luar
- | Æ 100 | ml | 140 | 232012.2131 | 32481709.8375 | 0.2671%
- | Æ 50 | ml | 15 | 141794.1525 | 2126912.2875 | 0.01749%
2.3 | Pek. pemipaan Vent
Type : Class D
- | Æ 50 | ml | 5 | 71319.9506 | 356599.7531 | 0.002933%
- | Æ 32 | ml | 20 | 46297.4531 | 925949.0625 | 0.007615%
- | Vent cup,50 | bh | 1 | 250858.9696 | 250858.9696 | 0.002063%
- | peralatan bantu, fitting & accesoris lainnya | lot | 1 | 190890 | 190890 | 0.00157%
3 | Peralatan pipa lantai bawah & atas
Lantai Basement
a | Floor drain
Spesifikasi : TOTO
- | Æ 80 | bh | 1 | 466872.5 | 466872.5 | 0.00384%
| Æ 100 Oil trap | bh | 4 | 504303.1 | 2017212.4 | 0.01659%
b | Clean Out
Spesifikasi : TOTO
- | Æ 80 | bh | 2 | 364862.5 | 729725 | 0.006001%
4 | Pipa tegak air hujan , difinish cat minyak warna putih
Type : Class AW
Lantai Basement
- | Æ 125 | ml | 168 | 449398.8056 | 75498999.345 | 0.6209%
5 | Pipa datar air hujan , difinish cat minyak warna putih
Type : Class AW
Spesifikasi : Wavin
Lantai Basement
- | Æ 200 | ml | 60 | 603376.6007 | 36202596.045 | 0.2977%
- | Æ 150 | ml | 33 | 373552.2244 | 12327223.4044 | 0.1014%
- | Æ 125 | ml | 46 | 449398.8056 | 20672345.0587 | 0.17%
Lantai Atap
- | Æ 125 | ml | 48 | 449398.8056 | 21571142.67 | 0.1774%
6 | Roof drain
Type : Cash iron
Spesifikasi : Lokal
- | Æ 125 | bh | 24 | 637227.9375 | 15293470.5 | 0.1258%
B | PEKERJAAN KOMPRESOR
a | Pemipaan
Type : Medium Class
Spesifikasi : Bakrie
- | Connecting dengan Pipa Kompresor existing | lot | 1 | 3484500 | 3484500 | 0.02866%
- | Æ 32 mm | ml | 210 | 151845.925 | 31887644.25 | 0.2623%
- | Æ 20 mm | ml | 47 | 94801.63 | 4455676.61 | 0.03664%
b | Energy Box | bh | 11 | By owner | By owner
- | Pemasangan Energy Box ( Ditawarkan upah pasang saja ) | bh | 11 | 524947.5 | 5774422.5 | 0.04749%
c | Ball Valve
Spesifikasi : Toyo
- | Æ 32 mm | bh | 1 | 778088.85 | 778088.85 | 0.006399%
- | Æ 20 mm | bh | 13 | 634153.145 | 8243990.8851 | 0.0678%
- | Æ 20 mm auto drain | bh | 2 | 634153.145 | 1268306.29 | 0.01043%
B | PEKERJAAN TATA UDARA ( AC ) DAN VENTILATING FAN
1 | Pengadaan Unit AC By Owner dan Kontraktor hanya upah pasang sampai berfungsi dengan baik
Lantai Basement
- | IU-B.1/OU-B.1 | unit | 1 | 734926.5 | 734926.5 | 0.006044%
Type : Split Wall Non Inverter
Kapasitas : 7.000 BTU/H
Model : STC20NV
2 | Pemasangan intalasi pipa refrigerant, pipa drain, Pipa Exhaust & supportingnya
Spesifikasi
Pipa refrigerant : Cooper pipe Class-L Seamless
Pipa drain : PVC pipe Class AW
2.1 | Refrigerant
Lantai Basement
- | Liguid
| 6,4 mm | m | 20 | 75320.245 | 1506404.9 | 0.01239%
- | Gas
| 9,5 mm | m | 20 | 95773.755 | 1915475.1 | 0.01575%
2.2 | Drainase AC
Lantai Basement
- | Æ 20 | m | 17 | 38846.115 | 660383.955 | 0.005431%
2.3 | Pipa Exhaust PVC AW
Lantai Basement
- | Æ 100 | ml | 12 | 232012.2131 | 2784146.5575 | 0.0229%
2.4 | Pekerjaan Ducting
Lengkap terpasang dengan support ,hanger Ducting dengan tanpa isolasi
Lantai Basement
- | EF-B.3
| BJLS 50 | m2 | 12 | 256407.69 | 3076892.28 | 0.02531%
2.5 | Pekerjaan Grille Exhaust
Lantai Basement
- | Exhaust Air Grille
| 350 x 350 | bh | 1 | 413736.4 | 413736.4 | 0.003403%
- | Plenum Box Grille
| 350x350x150 | set | 1 | 496483.68 | 496483.68 | 0.004083%
- | Louver Grille
| 300x300 | bh | 1 | 354631.2 | 354631.2 | 0.002917%
3 | Pekerjaan Exhaust Fan lantai bawah & atas
Lantai Basement
- | CME-B.1 | unit | 1 | 583275 | 583275 | 0.004797%
Kapasitas : 150 CMH
Type : Ceilling Mounted Exhaust
- | EF-B.1 | unit | 1 | 1289329.3875 | 1289329.3875 | 0.0106%
Kapasitas : 465 CMH
Type : Industrial
- | EF-B.2 | unit | 1 | 1289329.3875 | 1289329.3875 | 0.0106%
Kapasitas : 470 CMH
Type : Industrial
- | EF-B.3 | unit | 1 | 13433000 | 13433000 | 0.1105%
Kapasitas : 600 CMH
Type : Compact Axial Flow Ventilation fan
C | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN
1 | Instalasi Pemadam Kebakaran
1.1 | Instalasi Pemipaan Pemadam Kebakaran
Pemipaan BSP Sch.40 (Incl. Fitting & All Accessories)
Lantai Basement
- | Pemindahan IHB Existing ke lokasi baru | lot | 1 | 1767500 | 1767500 | 0.01454%
- | Connecting dengan Pipa Hydrant Existing | lot | 1 | 2652890.24 | 2652890.24 | 0.02182%
- | Pipa dia. 65 mm | m' | 82 | 323523.2 | 26528902.4 | 0.2182%
1.2 | Indoor Hydrant Box, termasuk :
Lantai Basement
- | IHB type B tanpa kaca 125x75x18 cm | bh | 2 | 7243718.2661 | 14487436.5323 | 0.1191%
Fire hose canvas 1.5 inch x 30 meter coupling machino
Jet nozzle kuningan 1.5 inch
Hose rack aluminium 1.5 inch
Hydrant valve 1.5 inch
1.3 | Pekerjaan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Apar)
Lantai Basement
- | Type : Gas CO2 kap.6 Kg | bh | 4 | 3007132.59 | 12028530.36 | 0.09893%
- | Type : Dry Chemical Powder ( DCP ) kap.6 Kg | bh | 4 | 882203.4375 | 3528813.75 | 0.02902%
| Total Pekerjaan Mekanikal |  |  |  | 380853441.8784 | 3.132%

## III. Mek. General Repair
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
|  |  |  | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
A | PEKERJAAN PLUMBING
Pengadaan dan pemasangan Peralatan utama instalasi pekerjaan
plumbing lengkap dgn material & peralatan bantu sesuai dengan
gambar dan spesifikasi teknis
1 | Pek. pemipaan air bersih
Type : Class 10k
Spesifikasi : Rucika
Lantai Basement
- | Pemipaan area Toilet :
| dia.15 | ml | 4 | 32928.7901 | 131715.1605 | 0.001083%
| peralatan bantu, fitting & accesoris lainnya | lot | 1 | 89890 | 89890 | 0.0007393%
2 | Pek. pemipaan Air kotor, bekas, vent & pipa oli
Type : Class AW
2.1 | Pek. pemipaan Air kotor & bekas
Lantai Basement
- | Pemipaan area Toilet :
| Æ 50 pipa di area toilet | ml | 3 | 141794.1525 | 425382.4575 | 0.003498%
| peralatan bantu, fitting & accesoris lainnya | lot | 1 | 136350 | 136350 | 0.001121%
B | PEKERJAAN KOMPRESOR
a | Pemipaan
Type : Medium Class
Spesifikasi : Bakrie
- | Connecting dengan Pipa Kompresor existing | lot | 1 | 2373500 | 2373500 | 0.01952%
- | Pipa Æ 20 mm | ml | 4 | 94801.63 | 379206.52 | 0.003119%
b | Ball Valve
Spesifikasi : Toyo
- | Æ 20 mm | bh | 1 | 634153.145 | 634153.145 | 0.005215%
C | PEKERJAAN TATA UDARA ( AC ) DAN VENTILATING FAN
1 | Pengadaan Unit AC By Owner dan Kontraktor hanya upah pasang sampai berfungsi dengan baik
Lantai Basement
- | IU-B.2/OU-B.2 | unit | 1 | 734926.5 | 734926.5 | 0.006044%
Type : Split Wall Non Inverter
Kapasitas : 7.000 BTU/H
Model : STC20NV
- | IU-B.3/OU-B.3 | unit | 1 | 734926.5 | 734926.5 | 0.006044%
Type : Split Wall Non Inverter
Kapasitas : 7.000 BTU/H
Model : STC20NV
2 | Pemasangan intalasi pipa refrigerant, pipa drain, Pipa Exhaust & supportingnya
Spesifikasi
Pipa refrigerant : Cooper pipe Class-L Seamless
Pipa drain : PVC pipe Class AW
2.1 | Refrigerant
Lantai Basement
- | Liguid
| 6,4 mm | m | 24 | 75320.245 | 1807685.88 | 0.01487%
- | Gas
| 9,5 mm | m | 24 | 95773.755 | 2298570.12 | 0.0189%
2.2 | Drainase AC
Lantai Basement
- | Æ 25 | m | 8 | 53019.6975 | 424157.58 | 0.003488%
- | Æ 20 | m | 13 | 38846.115 | 504999.495 | 0.004153%
3 | Pekerjaan Exhaust Fan lantai bawah & atas
Lantai Basement
- | CME-B.2 | unit | 1 | 873650 | 873650 | 0.007185%
Kapasitas : 200 CMH
Type : Ceilling Mounted Exhaust
D | PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN
1 | Instalasi Pemadam Kebakaran
Pemipaan BSP Sch.40 (Incl. Fitting & All Accessories)
Lantai Basement
- | Pemindahan Pompa Hydrant Existing dan Reinstalasi di lokasi baru | lot | 1 | 3787500 | 3787500 | 0.03115%
- | Pipa dia. 80 mm disambung dengan pipa utama existing | m' | 30 | 412530.965 | 12375928.95 | 0.1018%
| Total Pekerjaan Mekanikal |  |  |  | 27712542.308 | 0.2279%

## I. Elektrikal Infrastruktur
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
No | URAIAN |  | sat | Vol. | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[5 empty] | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
I | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH
Penggantian Kabel Existing dengan yang baru menyesuaikan penambahan daya yang baru
| 1 | Dari KWH PLN ke P-PLN | m | 87 | 1726866.4072 | 150237377.4264 | 1.236%
Type kabel : NYY 4 x 150 mm² + NYA 70 mm²
Spesifikasi : Kabelindo, Kabel metal, Supreme & Tranka
| 2 | Dari P-PLN ke MDB | m | 10 | 1726866.4072 | 17268664.072 | 0.142%
Type kabel : NYY 4 x 150 mm² + NYA 70 mm²
Spesifikasi : Kabelindo, Kabel metal, Supreme & Tranka
| 3 | Penggantian Kabel Existing dari GENSET ke PUTR menjadi | m | 12 | 1726866.4072 | 20722396.8864 | 0.1704%
Type kabel : NYY 4 x 150 mm² + NYA 70 mm²
| 4 | Pekerjaan pembongkaran kabel existing | lot | 1 | 13180500 | 13180500 | 0.1084%
B | PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH
Pengadaan dan pemasangan panel-panel
tegangan rendah lengkap dengan sistem pentanahan,
pondasi panel, dudukan panel, penutup kabel trench dan
accessories atau perlengkapan lainnya sesuai dengan
spesifikasi teknis dan gambar rencana
Panel Maker :
Sesuai spek material
| - P.PLN |  | unit | 1 | 28280000 | 28280000 | 0.2326%
B | PEKERJAAN PENYAMBUNGAN PLN (131 KVA) |  | lot | 1 | By Owner | By Owner
Upgrade dari 105 KVA ke 131 KVA
|  | Total Pekejaan Elektrikal |  |  |  | 229688938.3848 | 1.889%

## II. Elektrikal Body Repair
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
No | URAIAN |  | Sat | Vol. | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[5 empty] | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
I | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH
Pengadaan dan pemasangan panel-panel
tegangan rendah lengkap dengan sistem pentanahan,
pondasi panel, dudukan panel, penutup kabel trench dan
accessories atau perlengkapan lainnya sesuai dengan
spesifikasi teknis dan gambar rencana
Panel Maker :
Sesuai spek material
| - Penggantian Breaker MCCB 3P 160-200A dengan MCCB 250 A di PUTR Existing |  | unit | 1 | 12120000 | 12120000 | 0.09968%
| - Penggantian COS MCCB 250 A |  | unit | 1 | 28785000 | 28785000 | 0.2367%
| - Penambahan MCCB 3P 100A di PUTR Existing |  | unit | 1 | 3535000 | 3535000 | 0.02907%
| - DB-BODY REPAIR c/w (Digital Meter) |  | unit | 1 | 43430000 | 43430000 | 0.3572%
| - P-CONTROL COMBI BOTH.1 |  | unit | 1 | 15150000 | 15150000 | 0.1246%
| - P-CONTROL COMBI BOTH.2 |  | unit | 1 | 15150000 | 15150000 | 0.1246%
B | PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH
Pengadaan dan pemasangan kabel tegangan rendah
berbagai ukuran lengkap dengan conduit, clemps, braket,
cable schoen dan perlengkapan lainnya sesuai dengan
spesifikasi teknis dan gambar rencana.
| 1 | Dari PUTR ke :
| a | DB-BODY REPAIR | m | 98 | 619660.25 | 60726704.5 | 0.4994%
Type kabel : NYY 4 x 50 mm² + NYA 25 mm²
| 2 | Dari DB-BODY REPAIR ke :
| a | P. CONTROL. COMBI BOTH 1 (13 Kw) | m | 23.1 | 108660.8662 | 2510066.0083 | 0.02064%
Type kabel : NYY 4 x 6 mm² + NYA 6 mm²
| b | P. CONTROL. COMBI BOTH 2 (13 Kw) | m | 28.6 | 108660.8662 | 3107700.7722 | 0.02556%
Type kabel : NYY 4 x 6 mm² + NYA 6 mm²
| c | IU / OU -B.1 (0,59 kW) | m | 33 | 49342.2653 | 1628294.7542 | 0.01339%
Type kabel : NYY 3 x 2,5 mm²
| d | EF-B.3 | m | 37 | 49342.2653 | 1825663.8154 | 0.01501%
Type kabel : NYY 3 x 2,5 mm²
C | PEKERJAAN RAK KABEL
Pengadaan dan pemasangan pekerjaan rak kabel
dan perlengkapan lainnya sesuai dengan spesifikasi
teknis dan gambar rencana.
Type : Hot Dip Galvanis
| 1 | KABEL RAK ELEKTRIKAL ( LADDER )
a. Lantai.1
| - Rak kabel 200 mm H=100 mm |  | m | 76 | 384940.7715 | 29255498.6369 | 0.2406%
| - Rak kabel 100 mm H=100 mm |  | m | 19 | 230964.4629 | 4388324.7955 | 0.03609%
| - Reducer 200 x 100 mm H=100 mm |  | bh | 1 | 348450 | 348450 | 0.002866%
| - Tee 200 x 200 x 200 mm H=100 mm |  | bh | 1 | 399776.685 | 399776.685 | 0.003288%
| - Elbow 200 x 200 mm H=100 mm |  | bh | 1 | 399776.685 | 399776.685 | 0.003288%
| - In/Out Riser 200 x 200 mm H=100 mm |  | bh | 1 | 382336.7625 | 382336.7625 | 0.003144%
| - Tee 100 x 100 x 100 mm H=100 mm |  | bh | 1 | 239866.011 | 239866.011 | 0.001973%
| - Elbow 100 x 100 mm H=100 mm |  | bh | 1 | 239866.011 | 239866.011 | 0.001973%
| - In/Out Riser 100 x 100 mm H=100 mm |  | bh | 2 | 229402.0575 | 458804.115 | 0.003773%
| - Canal C , W = 100 |  | m | 362 | 159865.9562 | 57871476.1625 | 0.476%
D | PEKERJAAN PENERANGAN & STOP KONTAK
Pengadaan dan pemasangan penerangan dan stop kontak
lengkap dengan fixtures, lampu dan accessoriesnya, stop
kontak dan accessoriesnya, pentanahan dan accessoriesnya,
switch dan accessoriesnya sesuai dengan spesifikasi teknis
dan gambar rencana.
a.Lantai BODY REPAIR
|  | TL LED 2 x 18 W TKO | bh | 58 | 533929.935 | 30967936.23 | 0.2547%
Komponen : Phillips
|  | Highbay LED 80 W | bh | 15 | 4471775 | 67076625 | 0.5517%
Komponen : Phillips
|  | Down Light LED 12 W | bh | 2 | 338389.9874 | 676779.9747 | 0.005566%
Komponen : Phillips
|  | Down Light LED 19 W | bh | 2 | 399543.375 | 799086.75 | 0.006572%
Komponen : Phillips
|  | Lampu TL LED 2 x 18 Watt, TKI | bh | 6 | 416108.385 | 2496650.31 | 0.02053%
Komponen : Phillips
|  | TL LED 2 x 18 W, Dust Proof | bh | 3 | 1180840.2375 | 3542520.7125 | 0.02913%
Komponen : Phillips
|  | TL LED 2 x 16 W, Water Proof | bh | 4 | 1180840.2375 | 4723360.95 | 0.03885%
Komponen : Phillips
|  | Saklar Tunggal 10A | bh | 2 | 65326.8 | 130653.6 | 0.001075%
|  | Saklar Seri 10A 2 gang | bh | 11 | 71159.55 | 782755.05 | 0.006438%
|  | Saklar Gridswitch 8 gang | bh | 1 | 767600 | 767600 | 0.006313%
|  | Instalasi Penerangan | ttk | 90 | 334799.85 | 30131986.5 | 0.2478%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Instalasi Exhaust Fan (EF B.1, EF B.2 dan CME B.1) | ttk | 3 | 128320.5 | 384961.5 | 0.003166%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Stop Kontak Tunggal 1ph, 13A, 200W | bh | 4 | 87491.25 | 349965 | 0.002878%
|  | Stop Kontak Tunggal 1ph, 13A, 200W Wall Type For Fan | bh | 2 | 87491.25 | 174982.5 | 0.001439%
|  | Stop Kontak Tunggal 1ph, 13A, 200W Water Proff | bh | 2 | 295137.15 | 590274.3 | 0.004855%
|  | Stop Kontak For Energy Box 1ph, 16A, 200W | bh | 14 | 87491.25 | 1224877.5 | 0.01007%
|  | Instalasi Stop Kontak | ttk | 22 | 381461.85 | 8392160.7 | 0.06902%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
E | PEKERJAAN PENANGKAL PETIR
Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan
penangkal petir lengkap dengan accessoriesnya, sesuai
dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana.
|  | Air Terminal electrostatis H=5 Meter dengan Radius 80 Meter | bh | 1 | 12325329.8438 | 12325329.8438 | 0.1014%
sesuai gambar rencana
|  | NYY 1X 70 mm2 menuju ke Bak Kontrol dalam Pipa PVC dia 32 | m | 35 | 220326.1877 | 7711416.5687 | 0.06342%
|  | Peralatan penunjang pendukung Air terminal | unit | 1 | 2112913.6875 | 2112913.6875 | 0.01738%
Klem-klem , Trekskur, Isolator Telor, Bracket, Seal , Test Box , dll
PEKERJAAN GROUNDING PENANGKAL PETIR
|  | Grounding Box 40x40x40 cm dari Beton Bertulang, Terminal Grounding di Las | bh | 1 | 707121.7808 | 707121.7808 | 0.005816%
|  | Pipa tembaga Copper Rod ∅ 25 mm ( untuk R lebih kecil dari 5 ohm ) ke dalaman minimum 12 Meter | bh | 1 | 3521522.8125 | 3521522.8125 | 0.02896%
|  | Termination R.Supporting Material | lot | 1 | 636691.3245 | 636691.3245 | 0.005236%
|  | Biaya Instalasi | lot | 1 | 1690330.95 | 1690330.95 | 0.0139%
|  | Test commissioning + Perijinan | lot | 1 | 5634436.5 | 5634436.5 | 0.04634%
|  | Total Pekejaan Elektrikal |  |  |  | 469505545.7595 | 3.861%

## III. Elektrikal General Repair
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
No | URAIAN |  | Sat | Vol. | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[5 empty] | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
I | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH
Pengadaan dan pemasangan panel-panel
tegangan rendah lengkap dengan sistem pentanahan,
pondasi panel, dudukan panel, penutup kabel trench dan
accessories atau perlengkapan lainnya sesuai dengan
spesifikasi teknis dan gambar rencana
Panel Maker :
Sesuai spek material
| - Penambahan MCCB 3P 16A di PP-Bengkel Existing |  | unit | 2 | 424200 | 848400 | 0.006977%
| - Penggantian MCCB 3P 63A menjadi MCCB 3P 80A di PP-Bengkel Existing |  | unit | 1 | 1333200 | 1333200 | 0.01096%
B | PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH
Pengadaan dan pemasangan kabel tegangan rendah
berbagai ukuran lengkap dengan conduit, clemps, braket,
cable schoen dan perlengkapan lainnya sesuai dengan
spesifikasi teknis dan gambar rencana.
| 1 | Dari LP-BENGKEL (Existing) ke :
| a | IU / OU -B.2 (0,59 kW) | m | 19.8 | 49342.2653 | 976976.8525 | 0.008035%
Type kabel : NYY 3 x 2,5 mm²
| b | IU / OU -B.3 (0,59 kW) | m | 33 | 49342.2653 | 1628294.7542 | 0.01339%
Type kabel : NYY 3 x 2,5 mm²
| 2 | Dari PP-BENGKEL (Existing) ke :
| a | PUSH LIFT 7 | m | 63.8 | 74356.6716 | 4743955.6474 | 0.03902%
Type kabel : NYY 4 x 2,5 mm² + Counduit PVC ∅ 20 mm
| b | PUSH LIFT 8 | m | 59.4 | 74356.6716 | 4416786.2924 | 0.03632%
Type kabel : NYY 4 x 2,5 mm² + Counduit PVC ∅ 20 mm
C | PEKERJAAN PENERANGAN & STOP KONTAK
Pengadaan dan pemasangan penerangan dan stop kontak
lengkap dengan fixtures, lampu dan accessoriesnya, stop
kontak dan accessoriesnya, pentanahan dan accessoriesnya,
switch dan accessoriesnya sesuai dengan spesifikasi teknis
dan gambar rencana.
a.Lantai 1 General Repair
|  | TL LED 2 x 18 W TKO | bh | 16 | 533929.935 | 8542878.96 | 0.07026%
Komponen : Phillips
|  | Down Light LED 12 W | bh | 3 | 338389.9874 | 1015169.9621 | 0.008349%
Komponen : Phillips
|  | Down Light LED 19 W | bh | 2 | 399543.375 | 799086.75 | 0.006572%
Komponen : Phillips
|  | Saklar Tunggal 10A | bh | 4 | 65326.8 | 261307.2 | 0.002149%
|  | Saklar Seri 10A 2 gang | bh | 3 | 71159.55 | 213478.65 | 0.001756%
|  | Instalasi Penerangan | ttk | 21 | 334799.85 | 7030796.85 | 0.05782%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Stop Kontak Tunggal 1ph, 13A, 200W | bh | 5 | 87491.25 | 437456.25 | 0.003598%
|  | Stop Kontak Tunggal 3ph, 16A, 1500W | bh | 2 | 524947.5 | 1049895 | 0.008635%
|  | Instalasi Stop Kontak | ttk | 5 | 381461.85 | 1907309.25 | 0.01569%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Instalasi Stop Kontak | ttk | 2 | 614771.85 | 1229543.7 | 0.01011%
Type kabel : NYY 4 x 2,5 mm² + Counduit PVC ∅ 20 mm
|  | Instalasi Exhaust Fan (CME B.2) | ttk | 1 | 334799.85 | 334799.85 | 0.002753%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Total Pekejaan Elektrikal |  |  |  | 36769335.9687 | 0.3024%

## IV. Elekt Office & Showroom
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
MINGGU KE 2 (Dua)
No | URAIAN |  | Sat | Vol. | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[5 empty] | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
I | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
D | PEKERJAAN PENERANGAN & STOP KONTAK
Pengadaan dan pemasangan penerangan dan stop kontak
lengkap dengan fixtures, lampu dan accessoriesnya, stop
kontak dan accessoriesnya, pentanahan dan accessoriesnya,
switch dan accessoriesnya sesuai dengan spesifikasi teknis
dan gambar rencana.
a.Lantai 1 Office
|  | Stop Kontak Tunggal 1ph, 13A, 200W | bh | 5 | 87491.25 | 437456.25 | 0.003598%
|  | Instalasi Stop Kontak | ttk | 5 | 381461.85 | 1907309.25 | 0.01569%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
b.Lantai 2 Office
|  | Down Light LED 12 W | bh | 12 | 338389.9874 | 4060679.8484 | 0.0334%
Komponen : Phillips
|  | Saklar Tunggal 10A | bh | 1 | 65326.8 | 65326.8 | 0.0005373%
|  | Saklar Seri 10A 2 gang | bh | 2 | 71159.55 | 142319.1 | 0.00117%
|  | Instalasi Penerangan | ttk | 12 | 334799.85 | 4017598.2 | 0.03304%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Stop Kontak Tunggal 1ph, 13A, 200W | bh | 6 | 87491.25 | 524947.5 | 0.004317%
|  | Instalasi Stop Kontak | ttk | 6 | 381461.85 | 2288771.1 | 0.01882%
Type kabel : NYM 3 x 2,5mm²
|  | Total Pekejaan Elektrikal |  |  |  | 13444408.0484 | 0.1106%

## I. Elektronik Body Repair
PROGRESS MINGGUAN
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU Cabang BATAM-KEPULAUAN RIAU
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PERIODE : 6- 18 April2026
No | URAIAN |  | Sat | Vol. | Harga | Total | Bobot | Progres s/d Minggu Lalu |  |  | Progres Minggu ini |  |  | Progres s/d Minggu ini |  |  | Ket.
[5 empty] | Satuan | Harga |  | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot | Volume | Progres (%) | Bobot
II | PEKERJAAN ELEKTRONIK
A | PEKERJAAN FIRE ALARM
Pengadaan dan pemasangan instalasi fire alarm lengkap
dengan accessories dan peralatan bantu lainnya sesuai
dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana
1.Instalasi Fire Alarm
b.Lantai 1
| 1 | Heat detektor (ROR) | bh | 17 | 198546.81 | 3375295.77 | 0.02776%
Type : HC-306A
| 2 | Instalasi fire alarm dalam PVC counduit high impact | titik | 17 | 221352.8625 | 3762998.6625 | 0.03095%
Type kabel :NYA 2 X 1,5mm²
B | PEKERJAAN SOUND SYSTEM
Pengadaan dan pemasangan instalasi sound system
lengkap dengan accessories dan peralatan bantu lainnya
sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana
1.Instalasi Sound System
a.Lantai -1
| 1 | Horn Speaker 10 W | bh | 3 | 686193.8738 | 2058581.6213 | 0.01693%
| 2 | Instalasi Horn speaker dalam PVC counduit high impact | titik | 3 | 486976.2975 | 1460928.8925 | 0.01202%
Type kabel : NYMHY 3 x 1,5mm²
C | PEKERJAAN CCTV
Pengadaan dan pemasangan pekerjaan CCTV lengkap
dengan peralatan bantu dan accessories lainnya sesuai
dengan Spesifikasi teknis & gambar rencana.
1.Peralatan Utama
|  | DVR , 8 Channel (Kap. Hardisk 1 TERA) | unit | 1 | 3888500 | 3888500 | 0.03198%
Pengadaan dan pemasangan included dudukan, hanger dan perlengkapan
penunjang lainnya.
c/w Arrester berikut instalasi ke Monitor
|  | ( Monitor 32" LG) (R.Server) | unit | 1 | 3208012.5 | 3208012.5 | 0.02638%
1.Instalasi CCTV
|  | Pengadaan Colour Camera Type Day Night (Outdoor Type) | unit | 2 | 868600 | 1737200 | 0.01429%
Pengadaan dan pemasangan included hanger, klem, support dan
perlengkapan penunjang lainnya.
|  | Instalasi Camera dan Kabel power ( COAXIAL CABLE RG 6 ) | ttk | 2 | 439350 | 878700 | 0.007227%
|  | Total Pekerjaan Elektronik |  |  |  | 20370217.4462 | 0.1675%

## KURVA-S
SCHEDULE S CURVE
PROYEK PENGEMBANGAN GENERAL REPAIR & BODY REPAIR DAIHATSU
BATAM - KEPULAUAN RIAU
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | BOBOT | TAHUN 2026 | [23 empty] | KETERANGAN
|  |  |  | % | APRIL |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |  | SEPTEMBER
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 10.12 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.38 | 0.21
II | PEKERJAAN LUAR
| A. | PEKERJAAN BONGKARAN (General repair, Office, & show room) |  | 0.81 | JULI 12: 0.27; JULI 13: 0.27; JULI 14: 0.27
| B. | PEKERJAAN SALURAN |  | 2.26 | JULI 12: 0.17385; JULI 13: 0.17385; JULI 14: 0.17385; JULI 15: 0.17385; JULI 16: 0.17385; AGUSTUS 17: 0.17385; AGUSTUS 18: 0.17385; AGUSTUS 19: 0.17385; AGUSTUS 20: 0.17385; AGUSTUS 21: 0.17385; SEPTEMBER 22: 0.17385; SEPTEMBER 23: 0.17385; SEPTEMBER 24: 0.17385
( Galian saluran Exa DT)
| C. | PEKERJAAN PAVING BLOCK (Ex. Site body repair) |  | 6.36 | APRIL 3: 0.034; MEI 4: 0.254; MEI 5: 0.764; MEI 6: 0.764; MEI 7: 0.953; JUNI 8: 0.953; JUNI 9: 0.953; JUNI 10: 0.953; JUNI 11: 0.734
Perbaikan Stocyard & bongkar paving (Exa DT)
Pemindahan paving existing (DT Baby Roller)
| D. | PEKERJAAN LAIN LAIN IPAL, MARKA OIL TRAP & BAK SAMPAH |  | 0.53 | AGUSTUS 19: 0.106; AGUSTUS 20: 0.106; AGUSTUS 21: 0.106; SEPTEMBER 22: 0.106; SEPTEMBER 23: 0.106
| E. | PEKERJAAN MEKANIKAL |  | 1.66 | JULI 13: 0.13833; JULI 14: 0.13833; JULI 15: 0.13833; JULI 16: 0.13833; AGUSTUS 17: 0.13833; AGUSTUS 18: 0.13833; AGUSTUS 19: 0.13833; AGUSTUS 20: 0.13833; AGUSTUS 21: 0.13833; SEPTEMBER 22: 0.13833; SEPTEMBER 23: 0.13833; SEPTEMBER 24: 0.13833
| F. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 1.89 | AGUSTUS 17: 0.23625; AGUSTUS 18: 0.23625; AGUSTUS 19: 0.23625; AGUSTUS 20: 0.23625; AGUSTUS 21: 0.23625; SEPTEMBER 22: 0.23625; SEPTEMBER 23: 0.23625; SEPTEMBER 24: 0.23625
III | PEKERJAAN BANGUNAN BODY REPAIR
| A. | PEKERJAAN STRUKTUR |  | 50.37 |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.516 | 2.516 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 1.69
Pekerjaan Pemasangan HSPD
Pekerjaan galian, besi dan bekisting
Pekerjaan pengecoran (truck mixer dan concrete pump)
Pekerjaan baja, Mobil Crane
| B. | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  | 13.8 | JULI 12: 1.15; JULI 13: 1.15; JULI 14: 1.15; JULI 15: 1.15; JULI 16: 1.15; AGUSTUS 17: 1.15; AGUSTUS 18: 1.15; AGUSTUS 19: 1.15; AGUSTUS 20: 1.15; AGUSTUS 21: 1.15; SEPTEMBER 22: 1.15; SEPTEMBER 23: 1.15
| C. | PEKERJAAN MEKANIKAL |  | 3.13 | JULI 14: 0.28455; JULI 15: 0.28455; JULI 16: 0.28455; AGUSTUS 17: 0.28455; AGUSTUS 18: 0.28455; AGUSTUS 19: 0.28455; AGUSTUS 20: 0.28455; AGUSTUS 21: 0.28455; SEPTEMBER 22: 0.28455; SEPTEMBER 23: 0.28455; SEPTEMBER 24: 0.28455
| D. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 3.86 | JULI 16: 0.42889; AGUSTUS 17: 0.42889; AGUSTUS 18: 0.42889; AGUSTUS 19: 0.42889; AGUSTUS 20: 0.42889; AGUSTUS 21: 0.42889; SEPTEMBER 22: 0.42889; SEPTEMBER 23: 0.42889; SEPTEMBER 24: 0.42889
| E. | PEKERJAAN ELEKTRONIK |  | 0.17 | AGUSTUS 20: 0.034; AGUSTUS 21: 0.034; SEPTEMBER 22: 0.034; SEPTEMBER 23: 0.034; SEPTEMBER 24: 0.034
IV | PEKERJAAN BANGUNAN GENERAL REPAIR
| A. | PEKERJAAN STRUKTUR |  | 0.76 | JULI 14: 0.095; JULI 15: 0.095; JULI 16: 0.095; AGUSTUS 17: 0.095; AGUSTUS 18: 0.095; AGUSTUS 19: 0.095; AGUSTUS 20: 0.095; AGUSTUS 21: 0.095
| B. | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  | 2.17 | JULI 15: 0.217; JULI 16: 0.217; AGUSTUS 17: 0.217; AGUSTUS 18: 0.217; AGUSTUS 19: 0.217; AGUSTUS 20: 0.217; AGUSTUS 21: 0.217; SEPTEMBER 22: 0.217; SEPTEMBER 23: 0.217; SEPTEMBER 24: 0.217
| C. | PEKERJAAN MEKANIKAL |  | 0.23 | AGUSTUS 17: 0.02875; AGUSTUS 18: 0.02875; AGUSTUS 19: 0.02875; AGUSTUS 20: 0.02875; AGUSTUS 21: 0.02875; SEPTEMBER 22: 0.02875; SEPTEMBER 23: 0.02875; SEPTEMBER 24: 0.02875
| D. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 0.3 | AGUSTUS 18: 0.042857; AGUSTUS 19: 0.042857; AGUSTUS 20: 0.042857; AGUSTUS 21: 0.042857; SEPTEMBER 22: 0.042857; SEPTEMBER 23: 0.042857; SEPTEMBER 24: 0.042857
V | PEKERJAAN BANGUNAN OFFICE DAN SHOW ROOM
| A. | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  | 1.11 | JULI 16: 0.12333; AGUSTUS 17: 0.12333; AGUSTUS 18: 0.12333; AGUSTUS 19: 0.12333; AGUSTUS 20: 0.12333; AGUSTUS 21: 0.12333; SEPTEMBER 22: 0.12333; SEPTEMBER 23: 0.12333; SEPTEMBER 24: 0.12333
| B. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 0.11 | AGUSTUS 19: 0.022; AGUSTUS 20: 0.022; AGUSTUS 21: 0.022; SEPTEMBER 22: 0.022; SEPTEMBER 23: 0.022
VI | PEKERJAAN KONDISI EXISTING
| A. | PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN |  | 0.36 | JUNI 8: 0.032727; JUNI 9: 0.032727; JUNI 10: 0.032727; JUNI 11: 0.032727; JULI 12: 0.032727; JULI 13: 0.032727; JULI 14: 0.032727; JULI 15: 0.032727; JULI 16: 0.032727; AGUSTUS 17: 0.032727; AGUSTUS 18: 0.032727
Perbaikan paving depan, kebocoran dan perbaikan keramik
|  |  | PROGRES RENCANA (%) | 100 | 0.04 | 0.08 | 0.164 | 0.554 | 2.744 | 2.864 | 3.053 | 3.0857 | 4.0017 | 4.0017 | 5.8467 | 6.7566 | 6.8949 | 7.2745 | 7.2215 | 7.7737 | 6.6087 | 6.6515 | 6.7468 | 5.3208 | 3.6308 | 3.4058 | 3.3658 | 1.9178
|  |  | AKUMULASI PROGRES RENCANA (%) |  | 0.04 | 0.12 | 0.284 | 0.838 | 3.582 | 6.446 | 9.499 | 12.5847 | 16.5865 | 20.5882 | 26.4349 | 33.1915 | 40.0864 | 47.3608 | 54.5823 | 62.356 | 68.9646 | 75.6162 | 82.363 | 87.6838 | 91.3146 | 94.7204 | 98.0862 | 100.004
|  |  | PROGRES ACTUAL (%) |  | APRIL 1: 0.04; APRIL 2: 1.16; APRIL 3: 0.18
|  |  | AKUMULASI PROGRES ACTUAL (%) |  | APRIL 1: 0.04; APRIL 2: 1.2; APRIL 3: 1.38
|  |  | DEVIASI (%) |  | APRIL 1: 0; APRIL 2: 1.08; APRIL 3: 1.096

## DOKUMENTASI
DOKUMENTASI FOTO PROGRESS
Periode ke | : | 3
Tanggal | : | 19 - 25 April 2026
Proyek | : | PEKERJAAN PENGEMBANGAN GENERAL REPAIR DAN BODY REPAIR |  |  |  | Deviasi periode lalu | : | 0 | %
Pemilik Proyek | : | DSO |  |  |  | Akumulasi Progres Rencana | : | 0.284 | %
Kontraktor | : | PT. ESPE KONTRAKTORINDO |  |  |  | Akumulasi Progres Aktual | : | 1.38 | %
No. SPK/SI | : |  |  |  |  | Deviasi | : | 1.096 | %
Keterangan | : | Pagar Temporary | Keterangan |  | : Pagar Temporary
Jenis Pekerjaan | : | Temporary | Jenis Pekerjaan |  | : Temporary
Lokasi | : | Site | Lokasi |  | :Site
Keterangan | : | Pagar Temporary | Keterangan |  | : Pos jaga
Jenis Pekerjaan | : | Temporary | Jenis Pekerjaan |  | : Pos security
Lokasi | : | Site | Lokasi |  | : Site
Keterangan | : | Pekerjaan bongkar paving | Keterangan |  | Pekerjaan bongkar paving
Jenis Pekerjaan | : | Paving | Jenis Pekerjaan |  | : Paving
Lokasi | : | Area BR | Lokasi |  | : Area BR
Keterangan | : | Pekerjaan cat direksi keet | Keterangan | : | Pekerjaan cat direksi keet
Jenis Pekerjaan | : | temporary | Jenis Pekerjaan | : | temporary
Lokasi | : | Site | Lokasi | : | Site

## Daftar Materil (hidden)
DAFTAR SPESIFIKASI MATERIAL
PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING
SHOWROOM & WORKSHOP DSO CABANG BATAM
NO | ITEM | MERK | TYPE | KETERANGAN
A. | ELEKTRIKAL
1 | Panel Listrik TR
| - Box Panel | Simetri, Tekindo, Dutapanel, | Free Standing, Wall mounting
Gapura, Anugrah (ATS)
2 | KOMPOSISI PANEL
| - MCB, MCCB | ABB, TERASAKI | Variasi
| - UVR | ABB / Terasaki
| - Contactor | Telemechanique
| - NH Fuse | ABB / Terasaki
| - Timer switch | MG (Zelio)
| - COS/Change Over Switch | Socomec
| - terminal & accessories | krone
| - Relay | Omron, Schneider , Mikro
| - Power Meter | ABB , Mikro
| - Arrester | ABB, Novaris
3 | ALAT UKUR PANEL
| - KWH meter | TERRA
| - KW meter | MG /Mikro
| - Amperemeter | MG /Mikro
| - Voltmeter | MG /Mikro
| - Frequency meter | MG /Mikro
| - COS Phi meter | MG /Mikro
4 | Saklar | MK, Clipsal (Vivace)
5 | Stop kontak | MK, Clipsal (Vivace)
Normal = White
Ups = Black
,
6 | Lampu
| - Komponen | Philips | Variasi | setiap lampu dilengkapi dgn
| - Housing | Philips, dazz, Artolite | Lokal | kapasitor
7 | Kabel Daya | (4 besar) | NYY, NYM, NYFGBY | Supreme, Kabel metal,
Kabelindo & tranka
8 | Konduit | Clipsal, EGA | PVC High Impact dia.20
9 | Genset | FG Wilson, Perkins |  | By owner
10 | Kabel rack | Tree Star, Tri abadi | Hotdip Galvanis
11 | Penangkal Petir | Bakiral | Elektrostatis radius min. 60 m | Tinggi sesuai gambar
D. | FIRE ALARM
1 | Fire Alarm | Simplex, Nohmi, Edward | Konventioanl
2 | Kabel | (4 besar) | NYA | Tranka, Kabel metal, Supreme
& Kabelindo
3 | Konduit | Clipsal, EGA | PVC High Impact dia.20
4 | Terminal Box | Lokal | LSA
E. | TATA SUARA
1 | Ceiling spekaer | TOA | Lokal
Horn Speakaer
Power AMPLIFIER
2 | Rack | EX. Metal | Lokal
3 | Kabel | (4 besar) | NYMHY | Tranka, Kabel metal, Supreme
& Kabelindo
4 | Terminal Box | Lokal
5 | Konduit | Clipsal, EGA | PVC High Impact dia.20
G. | CCTV
1 | Camera CCTV (Outdoor dan Indoor) | Hunteg, hikvision, dahua | IP Digital
2 | Monitor | LG
3 | Kabel | Telegarner/SYSTIMAX / Belden | Coaxial
4 | Konduit | Clipsal, EGA | PVC High Impact dia.20
G. | AIR CONDITIONING
1 | Fan | Panasonic, KDK | Ceiling / Wall / Axial | by owner
2 | Air Conditioning (AC) | Panasonic, Daikin | Split Wall / Cassette
Inverter
3 | Pipa Refrigerant | Elgin, Denji | Class L
4 | Isolasi Pipa Refrigerant | Insuflex, Aerolfex | Variasi | Isolasi 25 mm, density 24 kg/m3
5 | Pipa Drain | Wavin | AW
6 | Isolasi pipa drain | Insuflex, Aerolfex | Variasi | Isolasi 19 mm, density16 kg/m3
H. | PLUMBING
1 | Jet Pump | Groundfous, Ebara, Sanyo
2 | Lift Pump | Groundfous, Ebara
3 | Priming Tank | Pinguin | Fibre
4 | Roof tank | Pinguin | Fibre
5 | Mini STP | Biohome/Biomaster | Blower
6 | Pipa air bersih | Rucika | 10 k
7 | Fitting pipa Rucika | Ricon
8 | Gate Valve | Toyo, Kitz | Class 10 K
9 | Check Valve | Toyo, Kitz | Class 10 K
10 | Strainer 10 K | Toyo, Kitz
11 | Flexible joint,10 K | Tozen
12 | Foot Valve | Mizu
13 | Pipa air kotor | Wavin | AW
14 | Pipa air bekas | Wavin | AW
15 | Pipa air hujan | Wavin | AW
16 | Pipa Venting | Wavin | D
17 | Fitting fitting | Rucika | AW
18 | Roof Drain | batur | Lokal | Cast Iron
19 | Floor Drain | San-ei
20 | Pipa Compressor | Bakrie, PPI, Spindo | GIP medium
21 | Filter (sand dan carbon) | Yamaha, Kimia Sakti
I. | PEMADAM KEBAKARAN
1 | Hydrant main fire pump Electric | Fairbanks, Wilo, SPP | Type : Centrifugal End Suction Volute
| (NFPA-20 Standard) |  | Matrial : Cast Iron Case, Bronze Impeller,
Carbon Steel Shaft
Enclosure : TEFC ( Totally Enclosure Fan Closed )
Motor : Elektrim/Titan
2 | Hydrant main fire pump diesel | Fairbanks, Wilo, SPP | Type : Centrifugal End Suction Volute
| (NFPA-20 Standard) |  | Matrial : Cast Iron Case, Bronze Impeller,
Carbon Steel Shaft
Enclosure : TEFC ( Totally Enclosure Fan Closed )
Engine : FAWDE
Accessories : Air cleaner, starter motor, alternator charger,
engine panel, fuel tank, automatic shut down.
3 | Hydrant jockey pump |  | Type : Vertical Multistage Pump
Matrial : Cast Iron Casing Class, SS Impeller, SS Shaft
Coupled to Factory Choice Electric Motor :
4 | Pipa hidran | Bakrie, PPI, Spindo | BSP Sch. 40
5 | IHB/OHB | Zeki, Hooseki
6 | Fire Extinguiser | Zeki, Hooseki | kap. 6 kg | Dry Chemical Powder ( DCP )
|  | Zeki, Hooseki | kap. 6 kg | Gas Clean Agent ( GCA )

## INTERIOR-SHOWROOM (hidden)
BILL OF QUANTITY
PROYEK SHOWROOM & WORKSHOP
DAIHATSU SALES OPERATION Cabang MANADO
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA SAT | JUMLAH
|  |  |  | ( Rp. ) | ( Rp. )
REKAPITULASI
III | PEKERJAAN BANGUNAN SHOWROOM
1 | PEKERJAAN INTERIOR
A | PEKERJAAN BACKDROP |  |  |  | 636810154.62
B | PEKERJAAN PELAPIS DINDING |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 0
| JUMLAH PEKERJAAN INTERIOR |  |  |  | 636810154.62
1 | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN BACKDROP
1 | Backdrop logo, ukuran 5000 x 6300 mm (J1) | Unit | 1 | 39375000 | 39375000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate (LM-1) + Graphic poster (by FA)
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
2 | Backdrop chasier, ukuran 3023x2800 cm (J2) | Unit | 1 | 10580500 | 10580500
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude camouflage door
3 | Backdrop service advisor 1, ukuran 2300x2800 mm (J3A) | Unit | 1 | 8050000 | 8050000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude service advisor credenza (by furniture).
4 | Backdrop service advisor 2, ukuran 3600 x 2800 mm (J3B) | Unit | 1 | 12600000 | 12600000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate (LM-1) + Graphic poster (by FA),
• channel letter : cutting laser stainless steel fin. Hairline.
• built-in bench : Plywood fin. Laminate (LM-3), upholistry : Plywood + Foam 8cm
fin. Fabric col. Blue
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• TV promo 46” + bracket = 1 unit
5 | Glassboard (typical) ukuran 2200 x 1200 mm (J4) | Unit | 4 | 3300000 | 13200000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• white painted glass (PG) base on plywood 12mm fin. laminate (LM-1) + spidol tray.
6 | Backdrop KABENG Room, ukuran 3300 x 2800 mm (J5) | Unit | 1 | 11550000 | 11550000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude artwork (AW)
7 | Backdrop mural canteen, ukuran 10244 x 2800 mm (J6) | Unit | 1 | 35854000 | 35854000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• gypsum partition 12 mm fin. Wall paint col. white (PT-1)
• Mural Art. Finish wall paint col. Orange & black
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
8 | Backdrop TV canteen, ukuran 2000 x 2800 mm (J7) | Unit | 1 | 7000000 | 7000000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• TV 32” + bracket = 1 unit
9 | Mihrab mushola, ukuran 1200 x 2800 mm (J8) | Unit | 1 | 4200000 | 4200000
size. 1200 x 2800 mm - check on site
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• lafadz ﷲ , Stainless steel channel letter with hidden lamp col. Warm white.
• hidden lamp LED strip col. warm white
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
10 | Backdrop ADH Room (2side) ukuran 4300 x 3000 mm (J9) | Unit | 1 | 16125000 | 16125000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude glass door + glass partition 12 mm size. 1500 x 2400mm
11 | Backdrop waiting area, ukuran 8500 x 3800 mm (J10) | Unit | 1 | 40375000 | 40375000
size. 8500 x 3800 mm - check on site
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Duco paint col. Dark grey. Nat fin. Duco paint col. Dark grey.
• channel letter : milky acrylic 3mm + LED lighted.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
12 | Backdrop discuss area, ukuran 5533x3800 mm (J11) | Unit | 1 | 26281750 | 26281750
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• gypsum partition 12 mm fin. Wall paint col. Blue (PT-2)
• plywood 12 mm fin. Laminate (LM-1) + Graphic poster (by FA) +
aksen plywood 9 mm fin, duco paint col. Black blue yellow
• built-in bench : Plywood fin. Laminate (LM-3), upholistry : Plywood + Foam 8cm
fin. Fabric col. Orange.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
13 | Backdrop sales area, ukuran 11270 x 3800 mm (J12) | Unit | 1 | 53532500 | 53532500
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate (LM-1) + Graphic poster (by FA) +
aksen plywood 9 mm fin, duco paint col. Black blue yellow
• logo & channel letter cutting laser steel plate 3mm fin. Duco paint color red and blue
(match to color identity) + LED Lighted.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
14 | Divider sales area, ukuran 1800 x 1200 mm (J13) | Unit | 2 | 2700000 | 5400000
• hollow steel 40x40 mm fin. Duco paint col. Black doff.
• clear acrylic 5mm fin. Translucent sticker col. yellow, blue, gold (by FA).
• structure dyna bolt to floor & wall.
15 | Backdrop TV interactive, ukuran 10230 x 4000 mm (J14) | Unit | 1 | 51150000 | 51150000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude camouflage door
• 4 unit TV + bracket.
16 | Backdrop interactive discuss area, ukuran 11537 x 4000 mm (J15)
| • galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm | Unit | 1 | 57685000 | 57685000
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Duco paint col. Light grey. Nat fin. Duco paint col. Light grey.
• Interactive display ; plywood 9mm, plywood 12mm, plywood 18mm fin. Duco paint
col. Blue, red. + poster (plywood + LM1 + digital printing poster (content by FA)
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
17 | Backdrop channel letter merchandise, uk 1600 x 3800 mm (J16) | Unit | 1 | 7600000 | 7600000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Duco paint color Blue (match to color identity)
• channel letter cutting laser acrylic 3mm + Lighted. (detail By FA)
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
18 | Backdrop TV game area, ukuran 5200 x 4000 mm (J17) | Unit | 1 | 26000000 | 26000000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Duco paint col. Light grey. Nat fin. Duco paint col. Light grey.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude Custom furniture F14 – Games area table 1
• 2 unit TV games 47 Inch
19 | Backdrop game area, ukuran 5920 x 4000 mm (J18) | Unit | 1 | 29600000 | 29600000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12mm fin. Laminate (LM-2), Nat fin. Duco paint col. Match to Laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude Arcade game machine (by others)
20 | Backdrop channel letter game area, ukuran 5920 x 4000 mm (J19) | Unit | 1 | 29600000 | 29600000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Duco paint color Blue (match to color identity)
• channel letter cutting laser steel plate 3mm fin. Duco paint col. White (match to color identity).
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
21 | Divider channel letter café, ukuran 7000 x 3800 mm (J20) | Unit | 2 | 33250000 | 66500000
• frame : Hollow steel 40x20 mm fin. Duco paint col. White.
• wire mesh : fin. Duco paint col. White. Hanger stucture to slab. Hanging Plater + plant.
• wire mesh : fin. Duco paint col. White. Hanger stucture to slab. Hanging Plater +
plant + Custom neon text sign
22 | Divider TV back office, ukuran 4590 x 3000 mm (J21) | Unit | 1 | 17212500 | 17212500
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• 2 unit TV 32” + bracket.
23 | Divider graphic SPV sales, ukuran 3000x3000 mm (J22) | Unit | 1 | 11250000 | 11250000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12mm fin Laminate (LM-1) + Digital printing poster (Detail by FA).
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
24 | Hanger staff area, ukuran 7000 x 3500 mm (J23) | Unit | 1 | 30625000 | 30625000
• frame hollow steel 20x20mm, Hollow steel 10x10mm fin. Duco paint col. Yellow
25 | Backdrop locker back office, 5250 x 3000 mm (J24)
| • galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm | Unit | 1 | 19687500 | 19687500
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• gypsum partition 12 mm fin. Wall paint col. Blue (PT-2)
• channel letter cutting laser steel plate 3mm fin. Duco paint col. White (match to color identity).
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude locker
26 | Backdrop Branch Head room , ukuran 3400 x 3000 mm (J25) | Unit | 1 | 12750000 | 12750000
• galvanized hollow steel frame 40 x 40 x 0.8 mm
• cornice aluminum U channel 12 x 12 x 1 mm fin. silver anodized
• plywood 12 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
• exclude artwork (AW)
27 | Backdrop bar café, ukuran 4500 x 3800 mm (J26) | Unit | 1 | 21375000 | 21375000
size. 4500 x 3800 mm - check on site
• header : Plywood 12mm fin. Duco paint col. Black. Channel letter : cutting laser acrylic
milky white 3mm (detail by FA)
• frame & Shelve : steel hollow 20 x 20 mm fin. Duco paint col. Black.
• wood box & shelve : plywood 12mm fin Laminate (LM-2). + Nat 3 mm fin. duco
col. match to laminate.
• cabinet : plywood 18 mm fin. Laminate tipe 2 (LM-2) + Nat 3 mm fin. duco col. match to laminate.
• skirting, h = 100 mm stainless steel plate 1,2 mm fin. hairline base on plywood 9 mm
28 | Header bar café, ukuran 7700 x 600 x 800 mm (J27) | Unit | 1 | 11026404.62 | 11026404.62
size. 7700 x 600 x 800 mm - check on site
• frame & hanger : steel hollow 20 x 40 mm fin. Duco paint col. White + steel structure to slab.
• wire mesh : fin. Duco paint col. White.
| Total Pekerjaan Backdrop … |  |  |  | 636810154.62
B | PEKERJAAN PELAPIS DINDING
1 | Pelapis dinding laminate tipe Slg 8508 French Walnut ex. Smartlam (LM-2) | m2
dengan nat 3 mm fin. duco col. match to laminate
2 | Pelapis dinding laminate tipe Sls 370 Bluish Grey ex. Smartlam (LM-3) | m2
dengan nat 3 mm fin. duco col. match to laminate
3 | Decorative brick col. White ex. LOKAL (BR-1) | m2
4 | Roll blind tipe SP.2600-1 White + white ex. Sharp point (BL) | m2
| Total Pekerjaan Pelapis Dinding … |  |  |  | 0
C | PEKERJAAN LAIN-LAIN
| Total Pekerjaan lain-lain … |  |  |  | 0